## Slide 1: Programa Novo Antifraude RAID-FMS Core Team 11/12/17

## Slide 2: Organograma
INTEGRAÇÔES TI
Eduardo D
SPONSOR
Gaspar Carreira / André Ituassú
ARQ. SOLUÇÕES
Marcelus Silva
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leandro Frossard
PMO
Adriana Almeida
Planej. INFRA
Paulo Lyra/Fabian
Solução AF/Dados
Antonio Carlos
GP
Leandro Frossard
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Kleyton Soares
Unidade de Venda
Debora Farias
PREVENÇÂO
Rodrigo Freitas
GP
Placido Cavalcante
SPONSOR
Alexsandra
COORDENAÇÃO
Placido Cavalcante
Integrador (WeDo)
OI
Projetos INFRA
Wagner Veloso
SCORE EXT. e TV
Leandro Frossard
Treinamento/BPO
Cezar Fernandes
DETECÇÂO
Kleyton Soares
Seg. de Sistemas
Christiano Maia
Fraude Interna
Iran
VENDAS
TBD
Segurança NDS
Flavio de Jesus
Gestão de Testes
Luciana (Link)
CRÉDITO
TBD
Seg. de Intel.
Eduardo Fernandes
Infra e Operações
Judney/Antonio
UTC
Ariane Carla
Arq. Funcional
Luiz Bráz PT
Arq. Técnico
André Jacomino
Infra/DBA
Leonardo Martins
Seg. de Acessos
Amaury Araujo
DATA LAKE
Thiago Jordão
Relacionamento
Marcio Cesar
TML Releases
Sabrina Mota
Transição Prod.
Camila Costa

## Slide 3
PRJ00024387
Projeto: Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024506
Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024931
Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00026001
Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00025887
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1
PRJ00025351
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025837
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025964
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
PRJ00026905
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
ABERTOS POR TI
ABERTOS PELO USUÁRIO/RELACIONAMENTO
Programa Novo antifraude RAID-FMS (PRJ00024387/PRJ25351/PRJ25964) Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS

## Slide 4: PRJ24506 - Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
Devido ao planejamento da disponibilização do ambiente de PRD para Ago/18 e, em virtude do projeto BONIFICAÇÃO-Oi, ter suspendido empréstimos de HW, usaremos como contingência para as Ondas 2 e 3, o ambiente de DEV definitivo, a ser disponibilizado em 04/12. WEDO realizando revisão do sizing em virtude do SD/DAS da Onda 3 enviado em 01/12 para validação desta premissa.
Pontos de Atenção:
  perda da verba aprovada e não compromissada até o final de 2017, de acordo com os procedimentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco, foi solicitado CarryOver para o orçamento de 2018.
DSOL
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos de Atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Servidor FMSDX02 disponibilizado na semana passada e entrega servidor FMSDX03 replanejada para 15/12 (Anterior: 06/12), devido a problemas na alocação dos discos.
Entrega ambiente de HML planejada para 15/05/18
Processo de aquisição de Infra iniciado em 20/11, com conclusão prevista o início de Janeiro, quando será avaliada a possibilidade de adiantamento da entrega do ambiente de HML para Fev/18.
15/12 06/12: Liberação do servidor FMSDX03
20/12 07/12 14/11 – Conclusão DSOL – Resp.: Wagner (RT Infra)

## Slide 5: PRJ24931 - Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando Unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
Devido ao planejamento da disponibilização do ambiente de PRD para Ago/18 e, em virtude do projeto BONIFICAÇÃO-Oi, ter suspendido empréstimos de HW, usaremos como contingência para as Ondas 2 e 3, o ambiente de DEV definitivo, a ser disponibilizado em 04/12.
Ponto de Atenção: perda da verba aprovada e não compromissada até o final de 2017, de acordo com os procedimentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco, foi solicitado CarryOver para o orçamento de 2018.
Plano
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Planejamento padrão preliminar enviado em 11/12.
De acordo com o handover da área de Planejamento para a equipe de Implantação, este Projeto está planejado para conclusão de Jan/19.
09/01: entrega DSOL

## Slide 6: PRJ26001 - Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de Hadoop visando garantir a entrada em PRD do Programa RAID-FMS
Ponto de Atenção: perda da verba aprovada e não compromissada até o final de 2017, de acordo com os procedimentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco, foi solicitado CarryOver para o orçamento de 2018.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Início atuação P&I em 04/12
Esta Infra faz parte do escopo do Programa 2
Início atuação P&I em 04/12

## Slide 7: PRJ25887 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1 Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS
Ponto de Atenção: pendente término da negociação contratual entre Oi e WeDo para criação do Pedido de Compra e faturamento da 1ª parcela do Programa, referente à entrega do Blueprint.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Blueprint aprovado pelo GP em 27/11
Em tramitação do Clarity para conclusão do Subprojeto – Previsão: 15/12
15/12: previsão de conclusão do Subprojeto

## Slide 8: PRJ25837 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2 Escopo: Implementar nova regra para Motor de regras e TV Offline
Falta de conhecimento da complexidade/qtd de requisitos e regras de negócio por TI, com dependência de definição previa do usuário até o inicio da etapa de DSOL, com impacto direto no planejamento de entrega das ondas
De acordo com o macrocronograma divulgado pela WeDo na fase de planejamento do Programa (Onda 0), não foi contemplado paralelismo entre as Ondas
Ponto de Atenção: perda da verba aprovada e não compromissada até o final de 2017, de acordo com os procedimentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco, foi solicitado CarryOver para o orçamento de 2018.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Construção iniciada em 13/11, com término planejado para 27/12 e 65% de evolução, conforme planejado. Status Detalhado:
  Cargas - 95%
  Motor - 70%
  Front-End - 50%
  Relatórios - 40%
Conforme solicitado pelo Cezar no Core Team de 04/12, será liberado Pacote de Cargas em 13/12 para validação até 18/12, seguindo as premissas do slide anexo. Importante ressaltar que não se trata de antecipação do UAT. Qualquer crítica ou ponto de ajuste identificado deverá ser consolidado e endereçado ao GP/PMO em 19/12 para avaliação.
13/12 – Liberação Pacote de Cargas para pré-validação
18/12 – Término pré-validação Pacote de Cargas
19/12 – Envio dos ajustes/dúvidas consolidadas após pré-validação do Pacote de Cargas
27/12 – Término Construção

## Slide 9: Premissas pré-validação Pacote Cargas
Para validação dos carregamentos, considerar as seguintes premissas, sob risco de atrasar o cronograma:
Nomenclatura DSOL
Transferência em modo binário para o servidor
Arquivos enviados de acordo com a periodicidade definida no DSOL (diários, mensais, etc)
Arquivos full + incrementais (SIAF)
Importante
• Ajustes identificados durante a pré-validação e avaliados como impeditivos serão tratados como CR (de TI ou Usuário)
• Qualquer crítica ou ponto de ajuste identificado deverá ser consolidado e endereçado ao GP/PMO em 19/12 para avaliação, de forma a não impactar a atividade de Construção. Relatório final com pontos observados serão analisados pela WeDo em 19/12

## Slide 10: PRJ26905 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3 Escopo: Implementar novas regras para Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
De acordo com o macrocronograma divulgado pela WeDo na fase de planejamento do Programa (Onda 0), não foi contemplado paralelismo entre as Ondas
Ponto de Atenção: perda da verba aprovada e não compromissada até o final de 2017, de acordo com os procedimentos financeiros da Companhia. Para mitigar o risco, foi solicitado CarryOver para o orçamento de 2018.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Após elaboração do DAS, identificado impacto de desenvolvimento e testes em todos os sistemas de CRM e Integração, além do sistema de Crédito, implicando no aumento do escopo inicial previsto na etapa de planejamento do Programa. DAS em reavaliação por Arquitetura/TI/WeDo para confirmação de impactos até 12/12/17.
WeDo indicou a abertura do Subprojeto das Ondas 4/5/6 até o término da análise da SD pela WeDo, de forma a ganharmos sinergia com a Onda 3
12/12 – Término reavaliação DAS e SD para confirmação do planejamento – Resp.: Arquitetura/TI/WeDo
22/12 – Término da ME – RT´s

## Slide 11: Agenda de reuniões
Sexta
MANHÃ
TARDE
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Presencial
Legenda:
Atividade de Preparação
Acompanhamento de Pendências – Envio de e-mail
Resp.: PMO
Público: Resp. Pendências Abertas, Core Team
Divulgação Material
14:00
Preparação do Material para o Core Team
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO, GP
Divulgação Ata de Core Team , Cadastramento das Pendências e das Decisões, Premissas e Restrições definidas na reunião
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO
Público: Membros do Core Team
09:00
Reunião de Core Team
Periodicidade: Semanal
Participa: GPs, CT, CF, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Envio do Status Report pelos Fornecedores
Público: PMO, GPs e RTs
Reunião de Status com fornecedores
Participa: GP, CT, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Acompanhamento e Atualização de Pendências para Core Team
Resp.: Responsável pelas pendências em Aberto