## Projetos
Macro cronograma do Projeto
Ondas | Fases | Prazo (dias) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22
Onda 1 Cadastro/Subscrição (Prevenção - Todos os produtos) + Integração com Scores Externos | Preparação e planejamento | 15 | bar: Mês 1
| Especificação funcional (DAS) | 75 | bar: Mês 1 to Mês 3
| Especificação técnica (desenho técnico) | 60 | bar: Mês 3 to Mês 4
| Desenvolvimento | 50 | bar: Mês 5 to Mês 6
| Migração de dados | 30 | bar: Mês 7
| Testes - Fixa R1 e R2 e Fibra | 20 | bar: Mês 7
| Testes - Móvel, TV e Oi Total | 20 | bar: Mês 8
| Treinamento e passagem de conhecimento | 20 | bar: Mês 8
| Entrada em produção - Fixa R1 e R2 e Fibra | 10 | bar: Mês 8
| Entrada em produção - Móvel, TV e Oi Total | 10 | bar: Mês 9
GO LIVE | bar: Mês 8 to Mês 9
| Suporte pós go live (operação assistida) | 45 | bar: Mês 9 to Mês 10
Onda 2 Cadastro/Subscrição (Detecção) + Tráfego + No Bill | Preparação e planejamento | 15 | bar: Mês 11
| Especificação funcional (DAS) | 120 | bar: Mês 11 to Mês 14
| Especificação técnica (desenho técnico) | 75 | bar: Mês 14 to Mês 16
| Desenvolvimento | 60 | bar: Mês 17 to Mês 18
| Migração de dados | 60 | bar: Mês 19 to Mês 20
| Testes | 50 | bar: Mês 19 to Mês 20
| Treinamento e passagem de conhecimento | 30 | bar: Mês 19
| Entrada em produção | 20 | bar: Mês 20
GO LIVE | bar: Mês 20
| Suporte pós go live (operação assistida) | 45 | bar: Mês 21 to Mês 22

## Esforço
ONDA | FASE | DIAS | PERCENTUAL | BALANCEAMENTO
Onda 1 Cadastro/Subscrição (Prevenção - Todos os produtos) + Integração com Scores Externos | Preparação e planejamento | 15 | 1.8072 | 1
| Especificação funcional (DAS) | 75 | 9.0361 | 10
| Especificação técnica (desenho técnico) | 60 | 7.2289 | 7
| Desenvolvimento | 50 | 6.0241 | 6
| Migração de dados | 30 | 3.6145 | 4
| Testes - Fixa R1 e R2 e Fibra | 20 | 2.4096 | 3
| Testes - Móvel, TV e Oi Total | 20 | 2.4096 | 3
| Treinamento e passagem de conhecimento | 20 | 2.4096 | 2
| Entrada em produção - Fixa R1 e R2 e Fibra | 10 | 1.2048 | 1
| Entrada em produção - Móvel, TV e Oi Total | 10 | 1.2048 | 1
| Suporte pós go live (operação assistida) | 45 | 5.4217 | 5 | TOTAL ONDA 1 | 355
[5 empty] | PERCENTUAL ONDA 1 | 42.7711
Onda 2 Cadastro/Subscrição (Detecção) + Tráfego + No Bill | Preparação e planejamento | 15 | 1.8072 | 1
| Especificação funcional (DAS) | 120 | 14.4578 | 14
| Especificação técnica (desenho técnico) | 75 | 9.0361 | 10
| Desenvolvimento | 60 | 7.2289 | 8
| Migração de dados | 60 | 7.2289 | 8
| Testes | 50 | 6.0241 | 6
| Treinamento e passagem de conhecimento | 30 | 3.6145 | 4
| Entrada em produção | 20 | 2.4096 | 1
| Suporte pós go live (operação assistida) | 45 | 5.4217 | 5 | TOTAL ONDA 1 | 475
[5 empty] | PERCENTUAL ONDA 2 | 57.2289
[5 empty] | TOTAL | 830
830

## Esforço (2)
ONDA | FASE | DIAS | PERCENTUAL | BALANCEAMENTO
Onda 1 Cadastro/Subscrição (Prevenção - Todos os produtos) + Integração com Scores Externos | Preparação e planejamento | 15 | 1.9231 | 1
| Especificação funcional (DAS) | 75 | 9.6154 | 10
| Especificação técnica (desenho técnico) | 60 | 7.6923 | 8
| Desenvolvimento | 50 | 6.4103 | 6
| Migração de dados | 30 | 3.8462 | 4
| Testes - Fixa R1 e R2 e Fibra | 20 | 2.5641 | 3
| Testes - Móvel, TV e Oi Total | 20 | 2.5641 | 3
| Entrada em produção - Fixa R1 e R2 e Fibra | 10 | 1.2821 | 1
| Entrada em produção - Móvel, TV e Oi Total | 10 | 1.2821 | 1
| Suporte pós go live (operação assistida) | 45 | 5.7692 | 6 | TOTAL ONDA 1 | 335
[5 empty] | PERCENTUAL ONDA 1 | 42.9487
Onda 2 Cadastro/Subscrição (Detecção) + Tráfego + No Bill | Preparação e planejamento | 15 | 1.9231 | 1
| Especificação funcional (DAS) | 120 | 15.3846 | 15
| Especificação técnica (desenho técnico) | 75 | 9.6154 | 10
| Desenvolvimento | 60 | 7.6923 | 8
| Migração de dados | 60 | 7.6923 | 8
| Testes | 50 | 6.4103 | 6
| Entrada em produção | 20 | 2.5641 | 3
| Suporte pós go live (operação assistida) | 45 | 5.7692 | 6 | TOTAL ONDA 1 | 445
[5 empty] | PERCENTUAL ONDA 2 | 57.0513
[5 empty] | TOTAL | 780

## Novo Faseamento
| Ondas | Prazo máximo (dias úteis) | Integrações | Migrações | Tipo de Fraude | Qtd. Usuários
Planejamento | 1 - Plano de gerenciamento do projeto e kick-off | 10 |  |  |  | 0
Programa 1 Cadastro/Subscrição (Prevenção - Todos os produtos) + Integração com Scores Externos | 2 - Implementar TV OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 25 | SIAF e SINN | Backlists | Fraude na venda | 52
| 3 - Implementar Fixa R2 OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 20 | SIAF e SAC |  | Fraude na venda | 66 (52 + 16)
| 4 - Implementar TV ON Line | 30 | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda | 66
| 5 - Implementar Fixa R1 e Velox ON LINE | 10 | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda | 66
| 6 - Implementar Movel Puro ON LINE | 10 | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda | 66
| 7 - Implementar Oi Total ON LINE | 10 | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda | 66
| 8 - Implementar Oi Fibra ON LINE | 10 | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda | 66
| 9 - Implementar Oi Controle Sem Fatura ON LINE (scores externos) | 20 | M4U, Score ClearSale |  | Fraude na venda | 66
| 10 - Integração com bases de dados de outros sistemas para cruzamentos de análises | 40 | CRM (atualização de cadastro), Faturamento, Inadimplência, BOV, Dataquality, 31 Global, URA | Dados de clientes fulll dos CRM's | Fraude na venda | 66
| 11 - Criação das telas para operação de Crédito | 20 |  |  | Fraude na venda | 276 (66 + 210)
| 12 - Implementar Fixa R2 ON Line | 20 | Transact R2 |  | Fraude na venda | 276
Programa 2 Cadastro/Subscrição (Detecção) + Tráfego + Pós tratamento | 13 - Fraude LDI Near Real Time | 30 | CDR LDI, base de cadastro EOT, base de tabelas de prefixos, bloqueios CRM e bloqueios rede |  | Fraude LDI | 290 (276 + 14)
| 14 - Fraude Roaming Internacional Near Real Time | 15 | CDRs Roaming |  | Fraude Roaming Internacional | 290
| 15 - Alarmes Externos | 30 | CRM (atualização de cadastro + produtos), Relatorio SpamShield, Alarme ByPass (ARAXXE/ABrTelecom) |  | Fraude Interna | 290
| 16 - Tráfego Voz Fixa Near Real Time | 20 | CDRs Fixa R1/Fixa R2, CDRs de Dados (GPRS-MMS), bloqueios CRM, bloqueios rede |  | VOZ, Bypass, espelhinho, Mau Uso | 380 (290 + 90)
| 17 - Tráfego Móvel Near Real Time | 20 | CDRs Móvel (SMS (P2P, P2A), VOZ, Dados), bloqueios CRM e bloqueios rede |  | VOZ, Bypass, Spam de SMS, espelhinho, Mau Uso, fraude de dados | 380
| 18 - Consultas de demais CDR's de tráfego (VOD, CDRs VOIP, CDRs TV Fibra, etc) | 20 | Integração Haddop (Cloudera) |  | Todos | 380
| 19 - Recargas Pre-Pago | 15 | Fluxo de Recarga Pre-Pago (Fortuna) |  | Fraude Pre-pago, Fraude Interna | 380
| 20 - Criação de telas para operação (detecção de fraude Fixa R1, detecção de fraude Fixa R2, detecção de fraude TV, detecção de fraude Movel e Oi Total | 30 |  |  | Todos | 600 (380 + 220)
| 21 - Pos Tratamento da Fraude Regras de desbloqueio | 30 | Telas UTCs (time de desbloqueio de fraude) |  | Pós tratamento | 600
| 22 - Pos Tratamento da Fraude | 30 | Integração com faturamento (rollback de billing indevido), Integração sistema de cobrança e Contestação |  | Pós tratamento | 600
* O projeto deverá prever integração com o NDS para Single Sign On e gestão de acesso de acordo com a necessidade de implementação de cada módulo frente às ondas de implementação do projeto.
** Quantidade de usuários em visão progressiva (crescimento por cada onda implementada) englobando usuários finais, heavy users e gestores/administradores.
*** A Oi deseja que a Onda 12 seja opcional devido ao projeto de unificação das regiões Oi (será reavaliado no início de 2018).

## tabelas de origem
Dados de Origem | Tabela de Origem | Utilização da Informação | Onda
Analise de vendas on-line | o Oi Controle : (Informações Fluxo M4U, Informações Score ClearSale) | Fatos Principais | Onda 1
Analise de vendas on-line | o Transact R1 (sistema de Crédito) | Fatos Principais | Onda 1
Analise de vendas on-line | o Transact R2 (sistema de Crédito) | Fatos Principais | Onda 1
Cadatro de Clientes | o SAC- Cadastro Fixa R2 (dados cadastrais terminais ativos, terminais vagos, TUP, localidade/logradouro, Serviços e microserviços) | Fatos Principais | Onda 1
Cadatro de Clientes | o Siebel 6.3- Cadastro Movel: (dados cadastrais entidade conta, entidade serviço, Oi total e produtos/serviços) | Fatos Principais | Onda 1
Cadatro de Clientes | o Siebel 8 -Cadastro FTH e outros (dados cadastrais entidade conta, entidade serviço) | Fatos Principais | Onda 1
Cadatro de Clientes | o SINN - Cadastro de TV: (dados cadastrais + serviços) | Fatos Principais | Onda 1
Cadatro de Clientes | o STC - Cadastro Fixa R1 (dados cadastrais terminais ativos, terminais vagos, TUP, Circuitos velox, localidade/logradouro, OS serviços e micro serviços) | Fatos Principais | Onda 1
Consultas Externas para venda on-line | o Analise SIAF | Fatos Principais | Onda 1
Consultas Externas para venda on-line | - Score ClearSale no momento da venda | fatos principais | Onda 1
Backlist | Black List de Fraude SIAF | Dimensões | Onda 1
Cadastro de logins | o SRT (cadastro de logins de terceiros), NDS, outros | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | - Lista de vendedores por PDV e UF (considerando identificação do vendedor e pelo menos o CEP do PDV) | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | Relatórios de Vendas BOV | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | GoQuality (cadastro de telefones de todas operadoras) | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | 31 Global (cadastro de telefones de todas operadoras) | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | - Chamadas URA (Logs gerado pela URA) | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | - relatório de NCOI da UTC | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | - Clientes com reclamação JEC e Anatel, Procon | Dimensões | Onda 1
dados de cadastro | - Como acessar as bases de DW, que estão no teradata? É possível termos esta conexão? | Dimensões | Onda 1
Faturamento | o Arbor Faturamento Movel (a faturar, faturado, planos e tarifas ), inclusive NOBILL | Dimensões | Onda 1
Faturamento | o SAF Faturamento Fixa R2 (a faturar, faturado, planos e tarifas ) | Dimensões | Onda 1
Faturamento | o SINN Faturamento TV (a faturar, faturado, planos e tarifas ) | Dimensões | Onda 1
Faturamento | o SISRAF Fixa R1 (a faturar, faturado, planos e tarifas ) | Dimensões | Onda 1
Imput de alarmes Externos | Estorno e Charge Back Cartão de Crédito | Dimensões | Onda 1
Imput de alarmes Externos | - Alarmes de Segurança da Informação | Dimensões | Onda 1
Inadimplência | o Contas devolvidas | Dimensões | Onda 1
Inadimplência | o FPD | Dimensões | Onda 1
Inadimplência | o Inadimplência ( Fixa, Móvel, R1 e R2) | Dimensões | Onda 1
Imput de alarmes Externos | Alarme de fraude no Barramento Siebel | Fatos Principais | Onda 2
Imput de alarmes Externos | Relatórios Migração pre-pos, Ativação de planos de risco, Troca de chip, Troca de número, liberação de roaming, liberação LDI (gerado pelo Siebel de X minutos em X minutos) | Fatos Principais | Onda 2
Imput de alarmes Externos | - Arquivo consolidado de Cobilling que vamos receber da ASGA | Fatos Principais | Onda 2
Imput de alarmes Externos | - CDRs LDI que vamos receber da ASGA | Fatos Principais | Onda 2
Imput de alarmes Externos | - CDRs Syniverse de Roaming | Fatos Principais | Onda 2
Imput de alarmes Externos | - Relatórios da plataforma anti-spam | Fatos Principais | Onda 2
Imput de alarmes Externos | Alarme Fraude By-pass | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | - VOIP; | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o Banda Larga Fixa | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o GPRS | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o IPTV | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o Recargas Pré-Pago | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o RMS | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o SMS (P2P e Premium) | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o VOD TV | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o Voz Fixa R2 | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | o Voz Móvel (eventos totais e parciais longa duração) | Fatos Principais | Onda 2
Tráfego | Voz Fixa R1 | Fatos Principais | Onda 2
Auxiliar de tráfego | - Informações de portabilidade; BDO | Dimensões | Onda 2
Auxiliar de tráfego | - Cadastro de EOT´s | Dimensões | Onda 2
Auxiliar de tráfego | Tabela Prefixo MCDU | Dimensões | Onda 2
Custo de ITX | - Como acessar o custo de ITX que esta no teradata? Não precisamos trazer o CDR do teradata mas criar uma conexão com o teradata para buscarmos as informações necessárias | Dimensões | Onda 2
dados de cadastro | - Dados de inventário de rede (identificação e localização de centrais e células) e dados geográficos | Dimensões | Onda 2
dados de cadastro | Arrecadação de Co-billing | Dimensões | Onda 2
dados de cadastro | - relatório de Contestação de Faturamento | Dimensões | Onda 2
dados de cadastro | - Relatórios Loader de Bloqueios na Rede (whitelist, blacklist) | Dimensões | Onda 2
Dados de pre-pago | - GPP (SMS, MMS e GPRS) | Fatos Principais | Onda 2

## Esforço (3)
| ONDAS | DIAS | PERCENTUAL | BALANCEAMENTO
Planejamento | 1 - Plano de gerenciamento do projeto e kick-off | 10 | 2.1505 | 2
Programa 1 Cadastro/Subscrição (Prevenção - Todos os produtos) + Integração com Scores Externos | 2 - Implementar TV OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 25 | 5.3763 | 5
| 3 - Implementar Fixa R2 OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 20 | 4.3011 | 4
| 4 - Implementar TV ON Line | 30 | 6.4516 | 6
| 5 - Implementar Fixa R1 e Velox ON LINE | 10 | 2.1505 | 2
| 6 - Implementar Movel Puro ON LINE | 10 | 2.1505 | 2
| 7 - Implementar Oi Total ON LINE | 10 | 2.1505 | 2
| 8 - Implementar Oi Fibra ON LINE | 10 | 2.1505 | 2
| 9 - Implementar Oi Controle Sem Fatura ON LINE (scores externos) | 20 | 4.3011 | 4
| 10 - Integração com bases de dados de outros sistemas para cruzamentos de análises | 40 | 8.6022 | 9
| 11 - Criação das telas para operação de Crédito | 20 | 4.3011 | 4
| 12 - Implementar Fixa R2 ON Line | 20 | 4.3011 | 4 | TOTAL PLANEJAMENTO | 10
[5 empty] | TOTAL PROGRAMA 1 | 215
Programa 2 Cadastro/Subscrição (Detecção) + Tráfego + Pós tratamento | 13 - Fraude LDI Near Real Time | 30 | 6.4516 | 7 | TOTAL PROGRAMA 2 | 240
| 14 - Fraude Roaming Internacional Near Real Time | 15 | 3.2258 | 4
| 15 - Alarmes Externos | 30 | 6.4516 | 7 | TOTAL | 465
| 16 - Tráfego Voz Fixa Near Real Time | 20 | 4.3011 | 4
| 17 - Tráfego Móvel Near Real Time | 20 | 4.3011 | 4
| 18 - Consultas de demais CDR's de tráfego (VOD, CDRs VOIP, CDRs TV Fibra, etc) | 20 | 4.3011 | 4
| 19 - Recargas Pre-Pago | 15 | 3.2258 | 3
| 20 - Criação de telas para operação (detecção de fraude Fixa R1, detecção de fraude Fixa R2, detecção de fraude TV, detecção de fraude Movel e Oi Total | 30 | 6.4516 | 7
| 21 - Pos Tratamento da Fraude Regras de desbloqueio | 30 | 6.4516 | 7
| 22 - Pos Tratamento da Fraude | 30 | 6.4516 | 7

## Visão executiva
|  | Ondas | Prazo máximo (dias úteis) |  | Operação assistida | Etapas | Observações | Integrações | Migrações | Tipo de Fraude
Planejamento | 1 | 1 - Plano de gerenciamento do projeto e kick-off | 10 | 2017-09-26
Programa 1 Cadastro/Subscrição (Prevenção - Todos os produtos) + Integração com Scores Externos | 2 | 2 - Implementar TV OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 35 | 2017-11-14 | 5 | Especificação, desenvolvimento, migração, teste unitário, teste integrado e UAT | . Maquina de desenvolvimento disponível . Arquivos disponibilizados conforme as is | SIAF e SINN | Backlists | Fraude na venda
|  | 3 - Implementar Fixa R2 OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 25 | 2017-12-19 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | SIAF e SAC |  | Fraude na venda
| 4 | 4 - Implementar TV ON Line | 40 | 2018-02-13 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT | . Integração conforme as is (alterar existente) | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
| 3 | 5 - Implementar Fixa R1 e Velox ON LINE | 20 | 2018-03-13 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
|  | 6 - Implementar Movel Puro ON LINE | 20 | 2018-04-10 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
|  | 7 - Implementar Oi Total ON LINE | 10 | 2018-04-24 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
|  | 8 - Implementar Oi Fibra ON LINE | 10 | 2018-05-08 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
| 10 | 9 - Implementar Oi Controle Sem Fatura ON LINE (scores externos) | 40 | 2018-07-03 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Siebel, URA, M4U, Score ClearSale |  | Fraude na venda
| 9 | 10 - Integração com bases de dados de outros sistemas para cruzamentos de análises | 50 | 2018-09-11 |  | Especificação, desenvolvimento, migração, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CRM (atualização de cadastro), Faturamento, Inadimplência, BOV, Dataquality, 31 Global, URA | Dados de clientes fulll dos CRM's | Fraude na venda
|  | 11 - Criação das telas para operação de Crédito | 20 | 2018-10-09 | 5 | Especificação, desenvolvimento, UAT |  |  |  | Fraude na venda
|  | 12 - Implementar Fixa R2 ON Line | 20 | 2018-11-06 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R2 |  | Fraude na venda
Programa 2 Cadastro/Subscrição (Detecção) + Tráfego + Pós tratamento |  | 13 - Fraude LDI Near Real Time | 40 |  | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDR LDI, base de cadastro EOT, base de tabelas de prefixos, bloqueios CRM e bloqueios rede |  | Fraude LDI
|  | 14 - Fraude Roaming Internacional Near Real Time | 20 |  |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDRs Roaming |  | Fraude Roaming Internacional
|  | 15 - Alarmes Externos | 30 |  | 3 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CRM (atualização de cadastro + produtos), Relatorio SpamShield, Alarme ByPass (ARAXXE/ABrTelecom) |  | Fraude Interna
|  | 16 - Tráfego Voz Fixa Near Real Time | 45 |  |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDRs Fixa R1/Fixa R2, CDRs de Dados (GPRS-MMS), bloqueios CRM, bloqueios rede |  | VOZ, Bypass, espelhinho, Mau Uso
|  | 17 - Tráfego Móvel Near Real Time | 45 |  |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDRs Móvel (SMS (P2P, P2A), VOZ, Dados), bloqueios CRM e bloqueios rede |  | VOZ, Bypass, Spam de SMS, espelhinho, Mau Uso, fraude de dados
|  | 18 - Consultas de demais CDR's de tráfego (VOD, CDRs VOIP, CDRs TV Fibra, etc) | 20 |  | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Integração Haddop (Cloudera) |  | Todos
|  | 19 - Recargas Pre-Pago | 15 |  |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Fluxo de Recarga Pre-Pago (Fortuna) |  | Fraude Pre-pago, Fraude Interna
|  | 20 - Criação de telas para operação (detecção de fraude Fixa R1, detecção de fraude Fixa R2, detecção de fraude TV, detecção de fraude Movel e Oi Total | 45 |  | 10 | Especificação, desenvolvimento, UAT |  |  |  | Todos
|  | 21 - Pos Tratamento da Fraude Regras de desbloqueio | 30 |  | 10 | Especificação, desenvolvimento, UAT |  | Telas UTCs (time de desbloqueio de fraude) |  | Pós tratamento
|  | 22 - Pos Tratamento da Fraude | 45 |  | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Integração com faturamento (rollback de billing indevido), Integração sistema de cobrança e Contestação |  | Pós tratamento

## Visão executiva 2017
2017-09-18
| Ondas | Prazo máximo (dias úteis) |  | Operação assistida | Etapas | Observações | Integrações | Migrações | Tipo de Fraude
1 | 1 - Plano de gerenciamento do projeto e kick-off | 10 | 2017-10-02
2 | 2 - Implementar TV OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 35 | 2017-11-20 | 5 | Especificação, desenvolvimento, migração, teste unitário, teste integrado e UAT | . Maquina de desenvolvimento disponível . Arquivos disponibilizados conforme as is | SIAF e SINN | Backlists | Fraude na venda
3 | 5 - Implementar Fixa R1 e Velox ON LINE (2P e Fixa R1) | 20 | 2017-12-18 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT | Etapa precisar ser especifica antes, para o tempo do transact entregar os novos campos | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
4 | 4 - Implementar TV ON Line (3P e TV ALONE) | 40 | 2018-02-12 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT | . Integração conforme as is (alterar existente) | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
| 6 - Implementar Movel Puro ON LINE | 20 | 2018-03-12 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
| 7 - Implementar Oi Total ON LINE | 10 | 2018-03-26 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
9 | 10 - Integração com bases de dados de outros sistemas para cruzamentos de análises | 25 | 2018-04-30 | ALTERAÇÃO PROCESSO DE VENDA | Especificação, desenvolvimento, migração, teste unitário, teste integrado e UAT | Etapa precisar ser especifica antes, para o tempo de TI Siebel desenvolva | CRMs e BOV | Dados de clientes fulll dos CRM's | Fraude na venda
| 10 - Integração com bases de dados de outros sistemas para cruzamentos de análises | 25 | 2018-06-04 |  |  |  | Faturamento, Inadimplência, BOV, Dataquality, 31 Global, URA
| 8 - Implementar Oi Fibra ON LINE | 10 | 2018-06-18 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R1, Score ClearSale, base de logins |  | Fraude na venda
| 11 - Criação das telas para operação de Crédito | 20 | 2018-07-16 | 5 | Especificação, desenvolvimento, UAT |  |  |  | Fraude na venda
10 | 9 - Implementar Oi Controle Sem Fatura ON LINE (scores externos) | 40 | 2018-09-10 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Siebel, URA, M4U, Score ClearSale |  | Fraude na venda
| 3 - Implementar Fixa R2 OFF Line (sem integração com consulta de crédito - Transact) | 25 | 2018-10-15 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | SIAF e SAC |  | Fraude na venda
| 12 - Implementar Fixa R2 ON Line | 20 | 2018-11-12 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Transact R2 |  | Fraude na venda
| 13 - Fraude LDI Near Real Time | 40 | 2019-01-07 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDR LDI, base de cadastro EOT, base de tabelas de prefixos, bloqueios CRM e bloqueios rede |  | Fraude LDI
| 14 - Fraude Roaming Internacional Near Real Time | 20 | 2019-02-04 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDRs Roaming |  | Fraude Roaming Internacional
| 15 - Alarmes Externos | 30 | 2019-03-18 | 3 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CRM (atualização de cadastro + produtos), Relatorio SpamShield, Alarme ByPass (ARAXXE/ABrTelecom) |  | Fraude Interna
| 16 - Tráfego Voz Fixa Near Real Time | 45 | 2019-05-20 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDRs Fixa R1/Fixa R2, CDRs de Dados (GPRS-MMS), bloqueios CRM, bloqueios rede |  | VOZ, Bypass, espelhinho, Mau Uso
| 17 - Tráfego Móvel Near Real Time | 45 | 2019-07-22 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | CDRs Móvel (SMS (P2P, P2A), VOZ, Dados), bloqueios CRM e bloqueios rede |  | VOZ, Bypass, Spam de SMS, espelhinho, Mau Uso, fraude de dados
| 18 - Consultas de demais CDR's de tráfego (VOD, CDRs VOIP, CDRs TV Fibra, etc) | 20 | 2019-08-19 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Integração Haddop (Cloudera) |  | Todos
| 19 - Recargas Pre-Pago | 15 | 2019-09-09 |  | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Fluxo de Recarga Pre-Pago (Fortuna) |  | Fraude Pre-pago, Fraude Interna
| 20 - Criação de telas para operação (detecção de fraude Fixa R1, detecção de fraude Fixa R2, detecção de fraude TV, detecção de fraude Movel e Oi Total | 45 | 2019-11-11 | 10 | Especificação, desenvolvimento, UAT |  |  |  | Todos
| 21 - Pos Tratamento da Fraude Regras de desbloqueio | 30 | 2019-12-23 | 10 | Especificação, desenvolvimento, UAT |  | Telas UTCs (time de desbloqueio de fraude) |  | Pós tratamento
| 22 - Pos Tratamento da Fraude | 45 | 2020-02-24 | 5 | Especificação, desenvolvimento, teste unitário, teste integrado e UAT |  | Integração com faturamento (rollback de billing indevido), Integração sistema de cobrança e Contestação |  | Pós tratamento

## plano de ação detalhado Negócio
| Ação | Resultado esperado | OBS
1 | Especificar regras de negócio para o BluePrint | Macro Cronograma do Projeto
2 | Especificar quais informações precisamos no momento da venda, para desenvolvimento do Trancact e outros sistemas (Ex: CRM) | Especificação de dados de origem para venda on-line | campos adicionais plano que o cliente comprou, MSISDN do pre que migrou para Pós
3 | Regras TV OFF-LINE
4 | Onda 10 -Informações necessárias dos CRMs e Front End de Vendas (OI VENDE) | Regras de negocio para extração de dados dos CRMS | ex: Plano do Cliente, campanha, periodicidade de atualização da informação
5 | Regras FIXO R1 e COMBO 2P (Fixo R1/R2 e Banda Larga)
6 | Alteração no processo de VENDA, o que precisamos alterar no processo de Venda. |  | Entender o que o novo front end vendas irá entregar
7 | 4 - Implementar TV ON Line (3P e TV ALONE)
8 | onda 10- Informações necessárias de Inadimplencia, Faturamento, URA, Recarga Pre, etc
6 - Implementar Movel Puro ON LINE
7 - Implementar Oi Total ON LINE

## quickoff areas envolvidas
area | escopo | ponto focal
Auditoria de vendas | impacto no processo de venda | Ana Teresa
Digital | Evolução dos processos do Digital (cadastro, biometria, contato com o cliente, contrato digital, minha OI, venda on-line) | ??
Crédito | Operação de Prevenção a Fraude, novos campos transcat, upgrade transact | ??
UTC | Tratamento dos bloqueios, ganho de produtividade, geração de LAUDO automatico para defesa JEC e Anatel
Auditoria Interna | uso compartilhado da Ferramenta
Segurança da informação | uso compartilhado da Ferramenta
Time de Produtos OCSF | Envolvimento M4U | ??
Desenho de novos produtos | todos novos produtos impactar o novo sistema de fraude | ??
URA | dados informacionais da URA, telefone que originou a ligação, atendente que tratou a chamada
Atendimento (ex: Celula VIP) | ???? Clientes que reclamam da não venda?

## Riscos e Oportunidades
Impacto | Risco | OBS
Alto | Contratação do BPO para especificação da Detecção ainda no programa 1 de Prevenção. Pois precisamos das necessidade de Detecção para especificar os dados que iremos receber do CRMs e Inadimplência, etc.
Alto | Upgrade transact- Crédito
Alto | Upgrade ICS - Cobrança
Ganho | Oportunidade | OBS
Alto | Utilizar os dados do CRM hoje já existentes no RAID | principal preocupação com o tempo de disponibilização dos dados