## Matriz de Responsabilidades
Matriz de Responsabilidades
Atividade | Responsável Principal | Executor | Participante
Plano - Efetuar Planejamento do desenho da Solução
Caracterizar Solicitação
Checkpoint Solicitação Iniciada | GP
Efetuar Caracterização | LT | LT | LT, RT, Líder de Infra, Líder de Arquitetura, A.N
Elaborar Cronograma Preliminar (Periodos - DT inicio e fim - Plano, 1. reunião plenaria, Desenho da Solução, Aprovação Financeira) | GP | PMO GPs solicitações sem PMO | RT´s, Líder de Teste, Líder de Arquitetura
Temo de Abertura - versão 1 | GP | GP
Elaborar Visão da Solução Macro
Checkpoint: Tipo de Envolvimento Oi | LT
Realizar entendimento da solicitação com o Cliente | LT | LT, RT e Líder Arquiteto | GP, Cliente, Líder de Infra
Elaborar Visão da Solução Macro com Mapa de Requitos Macro | LT | LT, RT e Líder Arquiteto | GP, Líder de Infra
Preencher Checklist de Infra e Operações | LT | LT, RT e Líder Arquiteto | Líder de Infra
Realizar Primeira Reunião Plenária | GP | LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Iniciar a Elaboração da Estrategia de Teste | Líder de Teste | Líder de Teste, Líder de Infra | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste
Visão da Solução Macro aprovada com ajustes das Fábricas e Clientes (se necessário) e CSOL Líder confirmado | GP | LT | Cliente, Fábricas, Líder de Infra, LT, RT
Planejar Atividades e Envolvimento Oi no Desenho da Solução
Sistema 1 - Planejar Desenho da Solução por sistema (RTs) e Infra/Operações e Pre Candidatura | RT e Lider de Infra | LT, RT, Líder de Infra, Fábricas
Sistema 2 - Planejar Desenho da Solução por sistema (RTs) e Infra/Operações e Pre Candidatura | RT e Lider de Infra | LT, RT, Líder de Infra, Fábricas
Checkpoint: Tipo de Envolvimento Oi para DS definido | GP
Consolidar e Refinar planejamentos de Implementação do Desenho da solução até Aprovação Financeira | GP | GP,LT | Cliente
Fechar Plano e Realizar Alinhamento do Escopo
Finalizar Elaboração do Termo de Abertura | GP | GP
Planejamento Ratificado/Confirmado com o Cliente (Cronograma DPS - Plano, Desenho da Solução detalhado até aprovação financeira) | GP | PMO GPs solicitações sem PMO | Cliente
Realizar Pre Candidatura de Release | GP | LT | Lider de Release
Checkpoint: Plano Finalizado | GP
Checkpoint: Envia Autorização do Início do desenho da Solução para as Fábricas | GP | PMO; GPs solicitações sem PMO
Especificar Desenho da Solução
Iniciar Desenho da solução
Checkpoint: Visão da Solução Macro e Mapa de Requisitos Macro recebidos | GP | LT, RT | Fábricas
Elaborar Visão da Solução Final e Mapa de Requisitos Final por sistema | RT, Fábricas | RT, Fábricas | A.N, Clientes
Checkpoint de avaliação de necessidade de TradeOFF | GP | GP | A.N, Clientes;LT
Checkpoint de alinhamento do GP de Estruturantes, GP Legado e Arquitetura - Revisão impacto nos projetos Estruturantes | GP | GP | GP Estruturantes, GP Legado, Líder de Arquitetura
Consolidar Visão da Solução Final (com definição de artefatos de gestão, funcional/tecnico) e Mapa de Requisitos Final | LT | LT, Fábricas | RT
Realizar Segunda Reunião Plenária | GP | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Continuação da Elaboração da Estrategia de Teste | Líder de Teste | Líder de Teste, Líder de Infra | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste
Aprovar Visão da Solução Final com o Cliente | GP | Cliente | LT, RT, Líder de Arquitetura
Checkpoint: Visão da Solução Final Aprovada | GP | Cliente
Elaborar e Validar Desenho da Solução
1ª iteração de Análise com Clientes e Áreas Impactadas - 30%
Elaboração dos documentos de DS por cada RT/Fábrica - 30% | GP | LT, RT, Fábricas
Detalhar Requisitos Não Funcionais com Infra | GP | LT, RT, Fábricas, Líder de Infra
Reunião de validação com TI | GP | GP | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, Fábricas, Engenharias
Reunião de validação com Cliente Solicitante e Clientes Áreas Impactadas | GP | GP, Cliente | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Prazo para retorno de dúvidas
Encerrada 1ª iteração
2ª iteração de Análise com Clientes e Áreas Impactadas - 60%
Elaboração dos documentos de DS por cada RT/Fábrica - 60% | GP | LT, RT, Fábricas
Reunião de validação com TI | GP | GP | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, Fábricas, Engenharias
Reunião de validação com Cliente Solicitante e Clientes Áreas Impactadas | GP | GP, Cliente | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Prazo para retorno de dúvidas
Especificar parecer de Infra Final | Líder de Infra | Líder de Infra | Líder de Ambiente
Encerrada 2ª iteração
3ª iteração de Análise com Clientes e Áreas Impactadas - 100%
Elaboração dos documentos de DS por cada RT/Fábrica - 100% | GP | LT, RT, Fábricas
Reunião de validação com TI | GP | GP | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, Fábricas, Engenharias
Reunião de validação com Cliente Solicitante e Clientes Áreas Impactadas | GP | GP, Cliente | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Prazo para retorno de dúvidas
Ajuste Final
Encerrada Validação com o Cliente
Fechar o Desenho da Solução
Revisão final dos artefatos técnicos (2ª versão) - junto com as Fábricas | GP | GP, LT, RT, Fábricas
Consolidar e Revisar os artefatos da Etapa de Desenho da Solução pelos RTs | GP | GP, RT
Consolidar e Revisar os artefatos da Etapa de Desenho da Solução pelos LT | GP | GP, LT
Aprovar os artefatos em TI junto aos RTs | GP | GP, LT, RT
Desenho da Solução aprovado por TI | GP |  | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, Fábricas, Engenharias
Aprovar o Desenho da Solução Consolidado
Aprovar Desenho da Solução Consolidado pelos Clientes e Áreas Impactadas | GP | GP, Cliente, Clinte Áreas Impactadas | A.N
Realizar reunião de alinhamento com o Líder de Teste | GP | GP, LT | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Realizar Handover para Infra e Operaçãoes | GP | GP, Líder de Infra
Desenho da Solução consolidado e aprovado (enviar para as fábricas como RFP) | GP | GP | Fábricas
Finalizar Elaboração da Estratégia de Testes | Líder de Testes | Lider de Infra, Líder de Teste | GP, LT, RT, Líder de Infra, Líder de Teste, Líder Arquiteto, A.N, Cliente, Fábricas, Engenharias
Aprovar Estrategia de Teste (Não é um evento no STI) | GP, Líder de Teste | Lider Técnico, RTs e Cliente
Consolidar Custo Final
Checkpoint: Proposta Financeira solicitada para as Fábricas (Enviar Solicitação e Desenho da Solução) | GP | LT, RT | Fábricas
Gerar Proposta Financeira e Cronograma de Execução | Fábricas | Fábricas | GP, LT, RT, Líder de Infra e Líder de Teste
Realizar contagem de ponto de função (se previsto em Contrato) | Fábricas | Fábricas | GP, LT, RT, Líder de Infra e Líder de Teste
Validar Proposta Financeira e Cronograma Macro enviado pela Fábrica (envolver LT e RTs) | RT | GP, LT, RT, Líder de Métricas
Efetuar consolidação do custo final | GP | GP | GP, LT, RT, Líder de Infra e Líder de Teste, PMO
STI pronto para a Aprovação Financeira. | PMO; GPs solicitações sem PMO | PMO; GPs solicitações sem PMO