## Custo
Visão Resumida - PROJETO SINERGIA Oi-PT [RA]: R1/R2/R3 - Fixo e Móvel |  |  |  | OUT/2013 | DEZ/2013 | Abr/2014 | Maio/14 Sol. Arquitetura |  | Custo Final |  |  |  | Ficha ME |  | Valor
|  |  |  | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) | ME (CDSOL) |  | Proposta Comercial |  | Variação
84137 - Instalação RAID 7.0 Vanila |  |  |  | 1128000 | 1128000 | 2223427.08 | 2223427.08 |  | 2530167.01 |  | 13.8% |  | INFRA |  | 1995964
Instalação Tráfego + Integridade
|  | HW/Infra STI 84200 |  | 980000 | 980000 | 1805427.08 | 1805427.08 |  | 1995963.83 |  | 10.55% |  | Serviço WEDO |  | 3009834.06
|  | Serviços de instalação vanila (WEDO) |  | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 |  | 179203.18 |  | 21.08% |  | Serviço IBM |  | 507000
|  | Gestão PMO (15 meses) |  | 0 | 0 | 270000 | 270000 |  | 270000 |  |  |  | Serviço ACC II |  | 1162000
| Instalação IM | [7 empty] | 85000 |  |  |  | Serviço ACC IV |  | 698774.5
|  | HW/Infra |  | #REF! | #REF!
|  | Serviços de instalação IM (WEDO) |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | Teste integrado IBM |  | 60600
209632.35
83882 - Volumetria R2 ( F+M ) |  |  |  | 929928.54 | 929928.54 | 970797.1525 | 970797.1525 |  | 970797 |  | -1.571e-05% |  | Teste Integrado ACC II |  | 348600
18180
83909 - Volumetria R1 ( M ) |  |  |  | 482286.03 | 482286.03 | 457383.3075 | 457383.3075 |  | 1002000 |  | 119.1% |  | Teste integrado ACC IV |  | 209632.35
83907 - Melhorias eCDR Legado (com migração para RAID 7) |  |  |  | 346823.61 | 346823.61 | 371823.61 | 371823.61 |  | 521823.61 |  | 40.34%
84710 - [GRUPO 1 e 2] - Migração dos Controles Atuais de Integridade do RAID |  |  |  | 1238221.82 | 3600311.82 | 2531239 | 2775566 |  | 2775566 |  | 9.652%
Migração e ajustes dos controles atuais
|  | Desenvolvimento WEDO (controles + pts) |  | 588221.82 | 588221.82 | 469998 | 469998
Criação de 4 novos controles integridade (cadastro)
|  | Desenvolvimento WEDO (novos controles) |  | 0 | 507090 | 400368 | 400368
|  | Desenvolvimento interfaces(SAC/SFA/STC/SBL/ARB/SISRAF/INF) |  | 0 | 1455000 | 1274000 | 1514000
|  | Desenvolvimento Engenharia (HLR - NOKIA) |  | 0 | 400000 | 0 | 0
| TI |  |  | 650000 | 650000 | 386873 | 391200
84711 - [GRUPO 3] - Migração dos Controles SOx de Integridade do RAID atual |  |  |  | 0 | 652550 | 985238.49 | 985238.49 |  | 1194871 |  | 21.28%
Novas interfaces e Controles CRMxREDE
|  | Desenvolvimento WEDO (novos controles) |  | 0 | 0 | 286463.99 | 286463.99
|  | Desenvolvimento Accenture (SYS/MASC) |  | 0 | 402550 | 698774.5 | 698774.5
|  | Desenvolvimento Engenharia(7IP) |  | 0 | 250000
84728 -[Grupo IV] - Criação de Interf./Controles Novos de Integridade RAID (Ñ FECHADO) |  |  |  | 0 | 0 | 2012394.598 | 1072394.598
Novas interfaces e Controles CRMxFATURA
|  | Desenvolvimento WEDO (novos controles) |  | 0 | 0 | 273380.46 | 273380.46
|  | Desenvolvimento (ARB/SAC/SFA/STC/INF) |  | 0 | 0 | 890000 | TBD
|  | HW/Infra |  | 0 | 0 | 500000 | 450000
|  | TI |  | 0 | 0 | 349014.138 | 349014.138
TOTAL |  |  |  | 4125260 | 7139900 | 9552303.238 | 8856630.238 |  | 8995224.62
Visão Detalhada |  |  |  | OUT/2013 | DEZ/2013 | 2014-04-01
84137 - Instalação RAID 7.0 Vanila |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME $ (CSOL) |  | ME Prazo (CSOL) | Proposta Comercial |  | ME 84137 e 84200
Instalação Vanila Tráfego |  |  | WEDO | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 1 mês | 222445.44 |  | ME Infra | 1995963.83
Instalação Vanila Integridade |  |  | WEDO | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 1 mês |  |  | ME WEDO | 222445.44
HW IP + UC - STI 84200 |  |  | INFRA | 980000 | 980000 | 1594453.08 | 1594453.08 |  | 1995963.83 |  | ME Gestão | 270000
Gestão ( PMO ) |  |  | OI | 0 | 0 | 270000 | 270000 |  |  |  | ME Operação | 85000
Construção JOBS Transmissão e OP |  |  | INFRA | 0 | 0 | 85000 | 85000
Licenças Connect, Pelican, Control e etc. |  |  | INFRA | 0 | 0 | 125974 | 125974
TOTAL 84137 |  |  |  | 1128000 | 1128000 | 2223427.08 | 2223427.08 |  | 2218409.27 |  | Total | 2573409.27
83882 - Volumetria R2 ( F+M ) |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) |  | ME Prazo (CSOL) | Proposta Comercial |  | ME 83882
desenvolvimento WEDO |  |  | WEDO | 929928.54 | 929928.54 | 900797.1525 | 900797.1525 |  |  |  | ME WEDO | 900797.1525
suporte a testes (SFA, DETRAF, CPM e GENEVA ) |  |  | IBM | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | ME IBM | 70000
suporte a testes ( mediação ) |  |  | IBM | 0 | 0 | 20000 | 20000
TOTAL 83882 |  |  |  | 929928.54 | 929928.54 | 970797.1525 | 970797.1525 |  | 0 |  | Total | 970797.1525
83909 - Volumetria R1 ( M ) |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) |  | ME Prazo (CSOL) | Proposta Comercial |  | ME 83909
desenvolvimento WEDO |  |  | WEDO | 482286.03 | 482286.03 | 457383.3075 | 457383.3075 |  | 1002000 | 119.1% | ME WEDO | 1002000 |  | -119.1%
TOTAL 83909 |  |  |  | 482286.03 | 482286.03 | 457383.3075 | 457383.3075 |  | 1002000 |  | Total | 1002000
83907 - Melhorias eCDR Legado ( migração RAID 7) |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) | ME Prazo (CSOL) | ME Prazo (CSOL) | Proposta Comercial |  | ME 83907
Desenvolvimento WEDO |  |  | WEDO | 346823.61 | 346823.61 | 346823.61 | 346823.61 |  |  |  | ME WEDO | 496823.61
Desenvolvimento SCF1 |  |  | IBM | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | ME IBM | 25000
Migração de Dados para o RAID 7 |  |  | WEDO | 0 | 0
TOTAL 83907 |  |  |  | 346823.61 | 346823.61 | 371823.61 | 371823.61 |  |  |  | Total | 521823.61
84710 - PROJETO SINERGIA Oi-PT [RA]: R1/R2/R3 - Fixo e Móvel - Migração dos Controles Atuais de Integridade do RAID atual |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME $ (CSOL) | ME $ (CSOL) - Solução ARBOR Arquitetura |  | Proposta Comercial | Valor/hora WEDO | ME 84710
desenvolvimento WEDO ( controles atuais ) |  |  | WEDO | 428221.82 | 428221.82 | 309998 | 309998 |  |  |  | ME WEDO | 870366
desenvolvimento WEDO ( pts ) |  |  | WEDO | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |  |  |  | ME ACC II | 1064000
desenvolvimento WEDO ( 4 novos controles ) |  |  | WEDO | 0 | 507090 | 400368 | 400368 |  |  |  | ME IBM | 210000
Integração Informática ( controles atuais + novos ) |  |  | ACC | 0 | 500000 | 300000 | 300000 | 8 meses |  |  | ME TI ACC II | 319200
Integração Informática ( consolidação ARBOR) |  |  | ACC |  |  |  | 300000 |  |  |  | ME TI IBM | 72000
Desenvolvimento ARBOR (dados de cadastro) |  |  | ACC | 0 | 0 | 190000 | 130000 | 6 meses
Engenharia ( HLR Workstation) |  |  | NOKIA | 0 | 400000 | [5 empty] | Total | 2144366
Desenvolvimento SLB ( novos controles ) |  |  | ACC | 0 | 75000 | 297000 | 297000 | 7 meses |  |  | Total | 2535566
Desenvolvimento STC cadastro ( novos controles ) |  |  | ACC | 0 | 320000 | 75000 | 75000 | 6 meses
Desenvolvimento SISRAF cadastro( novos controles ) |  |  | ACC | 0 | 350000 | 75000 | 75000 | 6 meses |  |  |  | 2535566
Desenvolvimento SAC cadastro( novos controles ) |  |  | ACC | 0 | 210000 | 127000 | 127000 | 6 meses |  |  |  | 0
Desenvolvimento SFA cadastro( novos controles ) |  |  | IBM | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 6 meses
Desenvolvimento GENEVA cadastro( novos controles ) |  |  | IBM | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 6 meses
Testes Integrados |  |  |  | 650000 | 650000 | 386873 | 391200
TOTAL 84710 |  |  |  | 1238221.82 | 3600311.82 | 2531239 | 2775566
84711 - PROJETO SINERGIA Oi-PT [RA]: R1/R2/R3 - Fixo e Móvel - Migração dos Controles SOx de Integridade do RAID atual |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) |  |  | Proposta Comercial |  | ME 84711
Desenvolvimento WEDO ( controle CRMxREDE ) |  |  | WEDO | 0 | 0 | 286463.99 | 286463.99 |  |  |  | ME WEDO | R$ 286.463,99
Engenharia (7IP ) - R$ 250.000 |  |  | Engenharia | 0 | 250000 | [5 empty] | ME ACC IV | R$ 698.774,50
Desenvolvimento Central Tropico R1( SYS ) |  |  | ACC | 0 | 402550 | 456206.5 | 456206.5 |  |  |  | ME TI ACC IV | R$ 209.632,35
Desenvolvimento Central AXE/EWSD R2( MASC ) |  |  | ACC | 0 | 0 | 242568 | 242568 |  |  |  | Total | R$ 1.194.871
TOTAL 84711 |  |  |  | 0 | 652550 | 985238.49 | 985238.49
84728 - PROJETO SINERGIA Oi-PT [RA]: R1/R2/R3 - Fixo e Móvel - Criação de Interfaces e Controles Novos de Integridade no RAID |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) |  |  | Proposta Comercial |  | ME 84728
Desenvolvimento WEDO ( controle CRMxFatura ) |  |  | WEDO | 0 | 0 | 273380.46 | 273380.46 |  |  |  | ME WEDO | 273380.46
Desenvolvimento WEDO ( Trafego Offnet ) |  |  | WEDO | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ME ACC II | 1439014.138
Infra para novas interfaces de fatura |  |  | INFRA | 0 | 0 | 500000 | 500000 |  |  |  | ME IBM | 600000
Desenvolvimento ARBOR ( dados de fatura ) |  |  | ACC | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | ME ACC II | 490000
Desenvolvimento ARBOR ( dados de No Bill) |  |  | ACC | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | ME TI | 349014
Desenvolvimento SISRAF (dados de fatura) |  |  | IBM | 0 | 0 | 260000 | 260000
Desenvolvimento SFA ( dados de fatura) |  |  | IBM | 0 | 0 | 340000 | 340000 |  |  |  | INFRA | 500000
Informática |  |  | ACC |  |  | 90000 | 90000 |  |  |  | Total | 2212394.46
Testes integrados novas interfaces |  |  | ACC | 0 | 0 | 349014.138 | 349014.138
TOTAL 84728 |  |  |  | 0 | 0 | 2212394.598 | 2212394.598
84728 - PROJETO SINERGIA Oi-PT [RA]: R1/R2/R3 - Fixo e Móvel - Criação de Interfaces e Controles Novos de Integridade no RAID |  |  | Fornecedor | OG "as is" | OG "as is"+ 4pts Sox | ME (CSOL) |  |  | Proposta Comercial
Desenvolvimento WEDO ( controle CRMxFatura ) |  |  | WEDO | 0 | 0 | 273380.46 | 273380.46
Infra para novas interfaces de fatura |  |  | INFRA | 0 | 0 | 450000 | 450000
Desenvolvimento ARBOR ( Informações feed file ) |  |  | ACC | 0 | 0 |  | 60000
Desenvolvimento ARBOR (arquivo final RAID) | [5 empty] | 280000
Desenvolvimento ARBOR ( dados de No Bill) |  |  | ACC | 0 | 0 | 200000 | 200000
Desenvolvimento SISRAF (dados de fatura) |  |  | IBM | 0 | 0 | 260000 | 260000
Desenvolvimento SFA ( dados de fatura) |  |  | IBM | 0 | 0 | 340000 | 340000
Informática |  |  | ACC |  |  | 90000
Informática para tratamento feed file | [6 empty] | 0
Testes integrados novas interfaces |  |  | ACC | 0 | 0 | 433014.138 | 340014.138
TOTAL 84728 |  |  |  | 0 | 0 | 2326394.598 | 1923394.598

## Forecast (DRAFT) Resumido
Atenção: A projeção abaixo é baseada em Ogs de prazo e custo |  |  |  | Totais |  | TOTAL |  | #REF! | #REF! | 155214.9922 | 570697.4791 | 129547.083 | 762139.6803 | 2165433.7389 | 443292.0727 | 354187.7773 | 496697.4791 | 537610.5277 | 410401.4667 | 700444.547 | 814241.796 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total 2014 |  | #REF!
[6 empty] | Total 2015 |  | 2462698.3373 |  | 2014 | [7 empty] | 2015
Priorizado? | STI | STI | Sistema | Fornecedor | Milestone Desembolso | Custo Total da OG/Forn | Período OG | Custo Total OG | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
Sim | 84200 | Infra | Infra | Infra | Aprovação Financeira |  | Final Mai/14 | 1805427.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sim | 84137 | STI 84137 e 84200 Vanila e Infra | RAID | WEDO |  |  |  | #REF! | Abr: #REF!; 2014 Jun: 74000; 2014 Set: 74000
Sim | 84137 |  | RAID | PMO |  |  |  | 270000 | #REF! | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 72000
| 84200 |  | Infra | Infra |  |  | Final Mai/14 | 1805427.08 | 2014 Set: 1805427.08
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 18000 | 92000 | 18000 | 18000 | 1897427.08 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 2223427.08
Sim | 83882 | STI 83882 Volumetria R2 ( F+M ) | RAID | WEDO |  |  |  | 970797.1525 | 2014 Jun: 291239.1457; 2014 Dez: 291239.1457; 2015 Jan: 388318.861 | 970797.1525
Sim | 83909 | STI 83909 Tráfego ARBOR | RAID | WEDO |  |  |  | 457383.3075 | 2014 Mai: 137214.9922; 2014 Set: 137214.9922; 2014 Out: 182953.323 | 457383.3075
Sim | 83907 | STI Tráfego ECDR | RAID | WEDO |  |  |  | #REF! | Abr: #REF!; 2014 Jul: 111547.083; 2014 Out: 111547.083; 2014 Nov: 148729.444 | 371823.61
[8 empty] | 2531239 | 0 |  | 187458.3333 | 187458.3333 | 261109.8 | 74625 | 74625 | 187458.3333 | 187458.3333 | 187458.3333 |  | 647982.8 | 535604.7333
| 84710 | STI 84710 Integridade - Grupos 1 e 2 |  | WEDO |  |  |  |  | 2014 Ago: 261109.8; 2015 Fev: 261109.8; 2015 Abr: 348146.4
| 84710 |  |  | Accenture |  |  |  |  | 2014 Jun: 131291.6667; 2014 Ago: 131291.6667; 2014 Set: 74625; 2014 Out: 74625; 2014 Nov: 131291.6667; 2014 Dez: 131291.6667; 2015 Jan: 131291.6667; 2015 Fev: 131291.6667
| 84710 |  |  | IBM |  |  |  |  | 2014 Jun: 56166.6667; 2014 Ago: 56166.6667; 2014 Set: 56166.6667; 2014 Out: 56166.6667; 2014 Nov: 56166.6667; 2014 Dez: 56166.6667
| 84710 |  |  | TI (IBM/ACC) |  |  |  |  | 2015 Mar: 386873
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 187458.3333 |  | 448568.1333 | 130791.6667 | 130791.6667 | 187458.3333 | 187458.3333 | 131291.6667 | 392401.4667 | 386873 | 348146.4 |  |  |  | 2531239
Não | 84710 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | RAID | WEDO | Aprovação Fin (30%) | 870366 | 2014-07-01 | 261109.8 | 2014 Ago: 261109.8
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | RAID | WEDO | PRD (30%) | 870366 | 2015-03-01 | 261109.8 | 2015 Mar: 261109.8 |  | STI | Descrição | 1905-07-06 | 1905-07-07
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | RAID | WEDO | Pós PRD (40%) | 870366 | 2015-02-01 | 348146.4 | 2015 Abr: 348146.4 |  | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | 1160193.1333 | 1371045.8667
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | SBL | Accenture | 8 meses (Baseline) | 297000 | Aprv. Fin. Jul/14 | 297000 | 2014 Jun: 37125; 2014 Jul: 37125; 2014 Set: 37125; 2014 Out: 37125; 2014 Nov: 37125; 2014 Dez: 37125; 2015 Jan: 37125; 2015 Abr: 37125
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | ARBOR R1 | Accenture | 6 meses (Baseline) | 190000 | Aprv. Fin. Jul/14 | 190000 | 2014 Jun: 31666.6667; 2014 Jul: 31666.6667; 2014 Nov: 31666.6667; 2014 Dez: 31666.6667; 2015 Jan: 31666.6667; 2015 Abr: 31666.6667
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | STC | Accenture | 6 meses (Baseline) | 75000 | Aprv. Fin. Jul/14 | 75000 | 2014 Jun: 12500; 2014 Jul: 12500; 2014 Nov: 12500; 2014 Dez: 12500; 2015 Jan: 12500; 2015 Abr: 12500
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | SISRAF | Accenture | 6 meses (Baseline) | 75000 | Aprv. Fin. Jul/14 | 75000 | 2014 Jun: 12500; 2014 Jul: 12500; 2014 Nov: 12500; 2014 Dez: 12500; 2015 Jan: 12500; 2015 Abr: 12500 |  |  |  | 1905-07-06 | 1905-07-07
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | INFORMÁTICA | Accenture | 8 meses (Baseline) | 300000 | Aprv. Fin. Jul/14 | 300000 | 2014 Jun: 37500; 2014 Jul: 37500; 2014 Set: 37500; 2014 Out: 37500; 2014 Nov: 37500; 2014 Dez: 37500; 2015 Jan: 37500; 2015 Abr: 37500 |  | TOTAL |  | 1160193.1333 | 1371045.8667
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | SAC / SFA / GENEVA | IBM | 6 meses (Baseline) | 337000 | Aprv. Fin. Jul/14 | 337000 | 2014 Jun: 56166.6667; 2014 Jul: 56166.6667; 2014 Nov: 56166.6667; 2014 Dez: 56166.6667; 2015 Jan: 56166.6667; 2015 Abr: 56166.6667
Não | 2131-12-04 | Integridade - GRUPO 1 e 2 | TI | IBM / Accenture | 1 mês | 386873 | Aprv. Fin. Jul/14 | 386873 | 2015 Mar: 386873
Sim | 84711 | STI 84711 Integridade - Grupo 3 | RAID | WEDO |  |  |  | #REF! | Abr: #REF!; 2014 Ago: 85939.197; 2015 Mar: 85939.197; 2015 Abr: 114585.596
Sim | 84711 |  | SYS / MASC | Accenture |  |  |  | #REF! | Abr: #REF!; 2014 Ago: 209632.35; 2015 Mar: 209632.35; 2015 Abr: 279509.8
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | #REF! | 2014 Ago: 295571.547; 2015 Mar: 295571.547; 2015 Abr: 394095.396 | 985238.49
7539908.64
STIs priorizados
[26 empty] | STI | Descrição | 2014 | 2015 | Total
[26 empty] | 84137 | Vanila | 292000 | 126000 | 418000
[26 empty] | 84200 | Infra | 1805427.08 |  | 1805427.08
[26 empty] | 83882 | Volumetria R2 ( F+M ) | 582478.2915 | 388318.861 | 970797.1525
[26 empty] | 83909 | Tráfego ARBOR | 457383.3075 |  | 457383.3075
[26 empty] | 83907 | STI Tráfego ECDR | 371823.61 |  | 371823.61
[26 empty] | 84710 | Integridade - Grupos 1 e 2 | 1272526.4667 | 1258712.5333 | 2531239
[26 empty] | 84711 | Integridade - Grupo 3 | 295571.547 | 689666.943 | 985238.49
[26 empty] | TOTAL |  | 5077210.3027 | 2462698.3373 | 7539908.64
STI não priorizado
[26 empty] | STI | Descrição | 2014 | 2015 | Total
[26 empty] | 84710 | Integridade - Grupos 1 e 2 | 1272526.4667 | 1258712.5333 | 2531239
[26 empty] | TOTAL GERAL |  | 6349736.7693 | 3721410.8707 | 10071147.64

## Racional Custo Final
Racional de variação ME e CF |  |  | Maio/14 Sol. Arquitetura | Ficha Financeira
|  |  | ME (CDSOL) | ME Ficha/CF | Variação | Justificativa
84137 - Instalação RAID 7.0 Vanila |  |  | 2223427.08 | 2530167.18 | 13.8%
Instalação Tráfego + Integridade
|  | HW/Infra STI 84200 | 1805427 | 1995964 | 10.55% | Variação do custo de infra devido a requisitos de "HA"
|  | Serviços de instalação vanila (WEDO) | 148000 | 179203.18 | 21.08% | Variação do custo devido a testes de "HA"
|  | Gestão PMO (15 meses) | 270000 | 270000 | 0% | sem variação
|  | Serviços de criação de cadeias e operação | 85000 | 85000 | 0% | sem variação
83882 - Volumetria R2 ( F+M ) |  |  | 970797.1525 | 970797 | -1.571e-05%
83909 - Volumetria R1 ( M ) |  |  | 457383.3075 | 1002576.35 | 119.2%
Migração e ajustes dos controles atuais
|  | Desenvolvimento WEDO (AS IS) | 457383 | 512744.46 | 12.1% | variação devido a ajustes de controles atuais
Novas Funcionalidades
|  | Balde Aging | 0 | 34090.88 |  | Nova funcionalidade solicitada pelo cliente
|  | Conciliação de CDR (carga+consulta) | 0 | 309413.45 |  | Nova funcionalidade solicitada pelo cliente
|  | Dashboard Margem | 0 | 62779.54 |  | Nova funcionalidade solicitada pelo cliente
|  | Gestão |  | 83548.02 |  | Nova funcionalidade solicitada pelo cliente
83907 - Melhorias eCDR Legado (com migração para RAID 7) |  |  | 371823.61 | 521824 | 40.34% | Variação devido a ajustes de controles atuais
84710 - [GRUPO 1 e 2] - Migração dos Controles Atuais de Integridade do RAID |  |  | 2531239 | 2535566 | 0.1709%
Migração e ajustes dos controles atuais
|  | Desenvolvimento WEDO (controles + pts) | 469998 | 469998 | 0% | sem variação até o momento
Criação de 4 novos controles integridade (cadastro)
|  | Desenvolvimento WEDO (novos controles) | 400368 | 400368 | 0% | sem variação até o momento
|  | Desenvolvimento interfaces(SAC/SFA/STC/SBL/ARB/SISRAF/INF) | 1274000 | 1274000 | 0% | sem variação até o momento
| Testes Integrados (Baseline ACC) |  | 386873 | 391200 | 1.118% | ajuste no calculo de testes integrados
84711 - [GRUPO 3] - Migração dos Controles SOx de Integridade do RAID atual |  |  | 985238.99 | 1194871 | 21.28%
Novas interfaces e Controles CRMxREDE
|  | Desenvolvimento WEDO (novos controles) | 286463.99 | 286464 | 3.491e-06% | sem variação até o momento
|  | Desenvolvimento Accenture (SYS/MASC) | 698775 | 698775 | 0% | sem variação até o momento
|  | Testes Integrados (Baseline ACC) | - | 209632.5 |  | Incluido esforço de testes integrados
TOTAL |  |  | 7539909.14 | 8755801.53