## old (hidden)
Inicial
Tipo | Previsão PRD | STI | ME | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Total 2014 | 2015
Não Baseline | mai/15 | 84137 | 534203 |  | 53760.9 | 10000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 135760.9 | 398442.1
Não Baseline | set/14 | 84200 | 1995964 | 2014-06-01: 1675964 | 1675964 | 320000
Baseline | Jan/15 | 83882 | 70000 | 2014-06-01: 70000 | 70000 | 0
Não Baseline | Jan/15 | 83882 | 900797 | 2014-07-01: 180159 | 180159 | 720638
Baseline | Out/14 | 83907 | 25000 | 2014-06-01: 25000 | 25000
Não Baseline | Out/14 | 83907 | 496824 | 2014-07-01: 149047 | 149047 | 347777
Não Baseline | Nov/14 | 83909 | 1002576 | 2014-07-01: 300773 | 300773 | 701803
Baseline | Abr/15 | 84710 | 1665200 | 2014-06-01: 1665200 | 1665200
Não Baseline | Abr/15 | 84710 | 870366 | 2014-07-01: 261110 | 261110 | 609256
Não Baseline | Mar/15 | 84711 | 1194870 | 2014-07-01: 85939 | 85939 | 1108931
Totais |  |  | 8755800 | 3436164 | 1030788.9 | 10000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 4548952.9 | 4206847.1
8755800
Atual
Tipo | PRD | STI | ME | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Total 2014 | 2015
Não Baseline | Nov/14 | 84137 | 534203.19 |  | 53760.9 | 13197.5 | 17737.44 | 18000 | 18000 | 60500 | 181195.84 | 353007.35
Não Baseline | Out/14 | 84200 | 1880848.2 | 2014-08-01: 270109.81; 2014-09-01: 683251.38; 2014-10-01: 927487.01 | 1880848.2 | 0
Baseline | Jan/15 | 83882 | 70000 | 2014-06-01: 70000 | 70000 | 0
Não Baseline | Jan/15 | 83882 | 1619999.94 | 2014-08-01: 485999.94 | 485999.94 | 1134000
Baseline | Jan/15 | 83907 | 25000 | 2014-06-01: 25000 | 25000 | 0
Não Baseline | Jan/15 | 83907 | 774999.98 | 2014-08-01: 232500.05 | 232500.05 | 542499.93
Não Baseline | Nov/14 | 83909 | 890796.7 | 2014-08-01: 267239.01; 2014-11-01: 95802.04 | 363041.05 | 527755.65
Baseline | Abr/15 (prev) | 84710 | 1665200 | 2014-06-01: 1665200 | 1665200 | 0
Não Baseline | Abr/15 (prev) | 84710 | 870366 | [7 empty] | 0 | 870366
Não Baseline | Mar/15 (prev) | 84711 | 1194871 | [7 empty] | 0 | 1194871
Não Baseline |  | TBD | 473714.99 | [8 empty] | 473714.99
Totais |  |  | 10000000 | 1760200 | 53760.9 | 1269046.31 | 700988.82 | 945487.01 | 113802.04 | 60500 | 4903785.08 | 5096214.92
10000000

## Resumo financeiro
[5 empty] | FOI Baseline | FOI Infra |  |  |  | FOI-41000300 e FOI-51000006
| Maio/14 Sol. Arquitetura | ME |  |  | Baseline Aprovado (A) | FOI Infra (B) | CF + ME |  |  | Orçamento SAP (Não Baseline) |  |  | Desembolso 2014 |  | Desembolso 2015
| ME (CDSOL) | Não Baseline | Baseline | Total |  |  | Não Baseline (B) | Baseline | Total | Comprometido | Realizado | Disponível | Não Baseline | Baseline | Não baseline | Baseline
84137 - Vanilla | 503000 | 534203 |  | 534203 |  |  | 534203.18 |  | 534203.18 | 229016.21 | 53760.96 | 251426.01 | 217957 |  | 316246.18
84200 - Infra | 1805427 | 1995964 |  | 1995964 |  | 30000 | 1878860.66 |  | 1878860.66 | 260640.52 | 1588220.14 |  | 1878860.66
83882 - Volumetria R2 | 970797 | 900797 | 70000 | 970797 | 70000 |  | 1620000 | 20910.89 | 1640910.89 | 1134000 | 485999.94 |  | 485999.94 | 20910.89 | 1134000.06
83909 - Volumetria R1 | 457383 | 1002576 |  | 1002576 |  |  | 890797 |  | 890797 | 623557.69 | 267239.01 |  | 424482.02 |  | 466314.98
83907 - eCDR | 371824 | 496824 | 25000 | 521824 | 25000 |  | 775000 | 8515.84 | 783515.84 | 542499.93 | 232500.05 |  | 232500.05 | 8515.84 | 542499.95
84710 - [GRUPO 1 e 2] - Integridade | 2531239 | 870366 | 1665200 | 2535566 | 1665200 |  | 1948514.16 | 692840 | 2641354.16 |  |  | 2540938.95 |  | 692840 | 1948514.16
84711 - [GRUPO 3] - Integridade | 985239 | 1194870 |  | 1194870 |  |  | 1461159 | 164135 | 1625294 |  |  |  | 151500 | 164135 | 1309659
84728 - [Grupo 4] - Integridade | 2212394 | [5 empty] | 1295929.94 | 873798.27 | 2169728.21 |  |  |  |  | 873798.27 | 884108.41 | 411821.53
| 9837303 | 6995600 | 1760200 | 8755800 | 1760200 | 30000 | 10404463.94 | 1760200 | 12164663.94 | 2789714.35 | 2627720.1 | 2792364.96 | 3391299.67 | 1760200 | 6601342.74 | 411821.53
[5 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | 8209799.41 |  |  | 5151499.67 |  | 7013164.27
Em azul = valores da ME | [6 empty] | VALOR TOTAL ATUAL NÃO BASELINE |  | VALOR TOTAL ATUAL DO PROJETO |  |  |  |  | 12164663.94
Em vermelho = custo parcial
[12 empty] | Orçamento Não baseline 2015 (atual) = |  |  | 6601342.74 | 592424.79
[13 empty] | Previsto Orçamento 2015 = |  | 6014771 | 440924.79
[11 empty] | 0 |  |  | Diferença = | 586571.74
Total aprovado |  | 10000000
Reservado baseline |  | 1760200
Transferido para FOI de Infra |  | 30000
Total para Não baseline |  | 8209800
Total disponível para compromisso |  | 2845577.82
FOI 2014 |  | 238560.82
FOI 2015 |  | 2607017
Note on N5: Edja Mara De M Souza Mattar: 1.848.861 + 30k que foi transferido para FOI de infra
Note on N7: Edja Mara De M Souza Mattar: parte milestone ti wedo postergado para 2015 = R$109.996,00
Note on P7: Edja Mara De M Souza Mattar: parte milestone ti wedo postergado para 2015 = R$109.996,00
Note on H9: Edja Mara De M Souza Mattar: incluido 150k do recurso de testes
Note on I9: Edja Mara De M Souza Mattar: incluido valor referente a testes de ~127k (30% do desenvolvimento)
Note on H10: Edja Mara De M Souza Mattar: incluindo 151k do recurso wedo
Note on H11: Edja Mara De M Souza Mattar: valor não baseline = R$ 806.384,87 + parte valor baseline ainda não aprovado = R$ 411.821,53
Note on I11: Edja Mara De M Souza Mattar: total do baseline para este projeto é de R$1.316.400 inclui nesta coluna apenas o valor "saldo" do baseline atual. A diferença (R$ 411.821,53) somei na coluna não baseline do projeto
Note on G12: Edja Mara De M Souza Mattar: valor de infra transferido para o FOI de infra

## pts84710
2781588.2676
[8 empty] | 2630088.2676 | 546423.4091 | 546423.4091 | 721174.307
# proposta | Fábrica | Sistema | Valor ME | Status STI | É baseline | total Horas | taxa | valor | DSOL | TI | PRD | contrato
1 | ACC Torre IV | SISMOVEL | - | Aprovação G1 |  | 219.36 | 101.07 | 22170.7152 | 8868.2861 | 8868.2861 | 4434.143 | 4600036599
2 | ACC Torre II | STC/SISRAF | R$ 150.000 | Aprovação G1 | x | 729.96 | 107.24 | 78280.9104
3 | ACC Torre II | SBL | R$ 297.000 | Aprovação G1 | x | 914.64 | 131.48 | 120256.8672
4 | ACC Torre II | ARBOR | R$ 190.000 | Aprovação G1 | x | 274.88 | 131.48 | 36141.2224
5 | ACC Torre II | SAC | R$ 127.000 | Aprovação G1 | x | 104.93 | 107.24 | 11252.6932
6 | IBM | SFA | R$ 180.000 | Aprovação G1 | x | 819.72 | 80.49 | 65979.2628
7 | IBM | GENEVA | R$ 30.000 | Aprovação G1 | x | 623.9 | 80.49 | 50217.711
9 | WEDO | RAID | R$ 870.366 | Aprovação G1 |  | 12640.92 | 141.75 | 1791850.41 | 537555.123 | 537555.123 | 716740.164 | 4600039260
10 | ACC Torre II | Informatica | R$ 300.000 | Aprovação G1 | x | 594.68 | 131.48 | 78188.5264
12 | IBM | Testes | R$ 319.200 | Aprovação G1 | x | 241.5 | 83.5 | 20165.25
13 | Accenture | Testes |  | PT em revisão | x | 1819.47 | 108.7 | 197776.389
14 | Accenture | Testes |  | PT em revisão | x | 165 | 141.31 | 23316.15
15 | Meta | recurso Testes |  | aguardando pt |  |  |  | 134492.16

## pts84711
[8 empty] | 1625293.5292 | 245146.419 | 245146.419 | 326861.892
# pt | Fábrica | Sistema | Valor ME | Status STI | É baseline | total Horas | taxa | valor | DSOL | TI | PRD | contrato
1 | WEDO | RAID | 286464 | Aguardando aprovação G1 |  | 5764.76 | 141.75 | 817154.73 | 245146.419 | 245146.419 | 326861.892 | 4600039260
2 | ACC Torre IV | SIS |  | Aguardando aprovação G1 |  | 1389.6 | 101.07 | 140446.872
3 | ACC Torre IV | MASC |  | Aguardando aprovação G1 |  | 950.4 | 101.07 | 96056.928
4 | Suprimentos - Openswitch | SW | 256000 | negociação será retomada final outubro |  |  |  | 256000
5 | ACC Torre II | Infomatica |  | Aguardando aprovação G1 | x | 758.14 | 131.48 | 99680.2472
7 | Acc Testes | Testes | 209633 | Aguardando aprovação G1 | x | 592.96 | 108.7 | 64454.752
86361 | Storage adicional | Infra |  | Og atendido infra core |  |  |  | 0
8 | Recurso WEDO | RAID |  | aguardando rfp |  |  |  | 151500

## racional
v1 |  |  |  | valor original | nova ME de 12/09 |  |  |  |  | valor original | nova ME em 12/09
84728 - [Grupo 4] - Fixo e Móvel Criação de Interfaces e Controles Novos de Integridade no RAID |  |  |  | 2212394 | 2780788.2 | racional | 84711 - [GRUPO 3] - Migração dos Controles SOx de Integridade do RAID atual |  |  | 1194871.5 | 1610625.75
não baseline | Desenvolvimento WEDO ( controle CRMxFatura ) |  |  | 273380 | 410070 | +50% |  | Novas interfaces e Controles CRMxREDE |  |  |  | racional
baseline | Desenvolvimento ARBOR ( dados de fatura ) |  |  | 200000 | 260000 | +30% | não baseline | Desenvolvimento WEDO (novos controles) |  | 286464 | 429696 | +50%
baseline | Desenvolvimento ARBOR ( dados de No Bill) |  |  | 200000 | 260000 | +30% | não baseline | Desenvolvimento Accenture (SYS/MASC) |  | 698775 | 908407.5 | +30%
baseline | Desenvolvimento SISRAF (dados de fatura) |  |  | 260000 | 338000 | +30% | baseline | Testes Integrados (Baseline ACC) |  | 209632.5 | 272522.25 | +30%
baseline | Desenvolvimento SFA ( dados de fatura) |  |  | 340000 | 442000 | +30% |  |  | Total Baseline | 209632.5 | 272522.25
baseline | Informática |  |  | 90000 | 117000 | +30% |  |  | Total Não Baseline | 985239 | 1338103.5
baseline | Testes integrados novas interfaces |  |  | 349014 | 453718.2 | +30%
não baseline | Infra para novas interfaces de fatura |  |  | 500000 | 500000 | sem variação
|  |  | Total baseline | 1439014 | 1870718.2 |  |  |  |  | valor original | nova ME em 07/10
|  |  | Total Não Baseline | 773380 | 910070 |  | 84711 - [GRUPO 3] - Migração dos Controles SOx de Integridade do RAID atual |  |  | 1194871.5 | 2695347.9875
[8 empty] | Novas interfaces e Controles CRMxREDE |  |  |  | racional
v2 |  |  |  | valor original | nova ME em 07/10 |  | não baseline | Desenvolvimento WEDO (novos controles) |  | 286464 | 1342918.2375 | pt recebida
84728 - [Grupo 4] - Fixo e Móvel Criação de Interfaces e Controles Novos de Integridade no RAID |  |  |  | 2212394 | 2627718.2 |  | não baseline | Desenvolvimento Accenture (SYS/MASC) |  | 698775 | 908407.5 | +30%
não baseline | Desenvolvimento WEDO ( controle CRMxFatura ) |  |  | 273380 | 507000 |  | baseline | Testes Integrados (Baseline ACC) |  | 209632.5 | 272522.25 | +30%
baseline | Desenvolvimento ARBOR ( dados de fatura ) |  |  | 200000 | 260000 |  | não baseline | infra - storage adicional |  |  | 20000
baseline | Desenvolvimento ARBOR ( dados de No Bill) |  |  | 200000 | 260000 |  | não baseline | recurso WEDO |  |  | 151500
baseline | Desenvolvimento SISRAF (dados de fatura) |  |  | 260000 | 338000 |  |  |  | Total Baseline | 209632.5 | 272522.25
baseline | Desenvolvimento SFA ( dados de fatura) |  |  | 340000 | 442000 |  |  |  | Total Não Baseline | 985239 | 2422825.7375
baseline | Informática |  |  | 90000 | 117000
baseline | Testes integrados novas interfaces |  |  | 349014 | 453718.2
não baseline | Infra para novas interfaces de fatura |  |  | 500000 | 250000
|  |  | Total baseline | 1439014 | 1870718.2
|  |  | Total Não Baseline | 773380 | 757000
v3 | email Leandro 08/10
2131-12-22 | Sistemas | Total | status
não baseline | Desenvolvimento WEDO ( controle CRMxFatura ) | 553328.21 | Em validação com WEDO
baseline | Desenvolvimento ARBOR ( dados de fatura ) | 200000 | Em validação com CSOL
baseline | Desenvolvimento ARBOR ( dados de No Bill) | 200000 | Em validação com CSOL
baseline | Desenvolvimento SISRAF (dados de fatura) | 185000 | Validado
baseline | Desenvolvimento SFA ( dados de fatura) | 270000 | Validado
baseline | Informática | 168000 | Validado
baseline | Serviços IBM (ODS) | 74000 | Validado
baseline | Testes integrados novas interfaces | 219400 | N/A
não baseline | Infra para novas interfaces de fatura | 300000 | Validado
| Total Geral | 2169728.21
| Total baseline | 1316400
| Total Não Baseline | 853328.21