## Slide 1
Draft – macro cronograma - 2017
Billing e TV
Novo antifraude RAID-FMS
MOBILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TIME DEDICADO: TI, FÁBRICAS E USUÁRIO
INICIO PROCESSO INFRA
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
FASE: SCOPING PROGRAMA 1 E 2
SCOPING: TI E NEGÓCIO AF
MODELAGEM PROCESSOS NAS ÁREAS DE NEGÓCIO
ENGENHARIA REVERSA E DAS
OUTUBRO
Alinhamento executivo da abordagem de entregas em 23 ondas definidas pelo usuário.
Definição equipe dedicada ao projeto (GPs TI + GP WEDO + GPs negócio + PMO + AN + GT + RT´s + LTs + Usuários + Operação)
Abertura PRJs no Clarity para disponibilização de infra, compliance SegInfo e instalação framework vanila
Realização de trabalho de scoping e modelagem de processos nas diversas áreas de negócio envolvidas (consultoria)
Necessidade de levantamento das regras atuais existentes no AF legado e elaboração de desenho de arquitetura consolidado.
Abertura de PRJ no clarity e Inicio da etapa de DSOL das ondas 2 e 3 (prevenção TV e Fixa R2 Offline)
Liberação de ambientes DEV/HML/PRD para instalação de framework vanila RAID-FMS e gestão de acessos
INICIO DESENVOLVIMENTO ONDAS 2 E 3
ELABORAÇÃO DESENHO DE SOLUÇÃO ONDA 4 (TV ONLINE)
FASE: WARM-UP FASE 0
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO ONDAS 2 E 3 (OFFLINE)
INSTALAÇÃO FRAMEWORK VANILA
INICIO PROGRAMA 1 (PREVENÇÃO)
Construção de streams SIAF, SAC e SINN e desenvolvimento de regras para prevenção a fraudes off-line.
Abertura de PRJ no clarity e inicio da etapa de DSOL da onda 4 para comunicação com análise de crédito Transact e Score externo ClearSale
Este macro cronograma contém datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira por Onda.