## Painel Máster
Nome do Projeto: | [Nome]
Data do Relatório | [Data]
Status do Projeto | no prazo
Concluído | 27%
Tarefas | Atribuído a | Prioridade | Status
Agendar reunião inicial | Alexandre |  | Completo
Concordar com os objetivos | Francisco | ★ | Completo
Requerimento Detalhado | José |  | Completo
Pedido de Hardward | José | ★ | Atrasado
Plano final de recurso | José |  | Em progresso
Funcionários | Alexandre | ★ | Em progresso
Pedidos Tecnicos | Francisco |  | Não iniciado
Testes | Henrique | ★ | Não iniciado
Configuração completa | José | ★ | Não iniciado
Configuração de Hardware | Alexandre |  | Não iniciado
Teste do Sistema | Henrique | ★ | Não iniciado
Lançamento
Ou, Clique aqui para criar um Painel de Gestão de Projeto no Smartsheet

## Notas
Tabela de Tarefas
Tarefas | Atribuído a | Início | Término | Dias | Status
Agendar reunião inicial | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Completo
Concordar com os objetivos | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completo
Requerimento Detalhado | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Completo
Pedido de Hardward | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plano final de recurso | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em progresso
Funcionários | Alex B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | Em progresso
Pedidos Tecnicos | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciado
Testes | Kennedy K. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Não iniciado
Configuração completa | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciado
Configuração de Hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciado
Teste do Sistema | Kennedy K. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Não iniciado
Lançamento |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Porcentagem de Tarefas Cocluídas
Conclusão | 27.27%
Atrasado | 9.091%
Em Progresso | 18.18%
Não iniciado | 45.45%
Orçamento
Planejado | 80000
Gasto | 50000
Itens em Espera
Decisões | 5
Ações | 2
Mudança de Status | 4