## Slide 1
PROJETOS upgrade
CICLO DA RECEITA
07/08/17

## Slide 2
Draft – macro cronograma - 2017
Billing e TV
Upgrade tecnológico ICS
MOBILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TIME DEDICADO: TI, FÁBRICAS E MAPEAMENTO DE USUÁRIOS IMPACTADOS
INICIO DO DESENHO DE ARQUITETURA DE INFRA E SEGURANÇA
DETALHAMENTO DAS REGRAS DE MELHORIAS ENVIADAS PELO USUÁRIO DE CRÉDITO E COBRANÇA,
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO
Agenda de reuniões junto ao fornecedor ( WeDo ) para definição das atividades do projeto.
Alinhamento com o time de Infra e segurança para definição de novo desenho de arquitetura de Infra.
Agenda de reuniões com o time de gestão de testes para definição de estratégia e ambiente de testes dedicado.
Detalhamento e priorização das regras de melhorias junto ao usuário para serem entregues em paralelo ao Upgrade.
Detalhamento do desenho da solução de infra e sistemas.
Envolvimento das áreas necessárias para aprovação do desenho de solução e estratégia de testes.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, CONSOLIDAÇÃO E APROVAÇÃO
FASE: Desenho da Solução
CONSOLIDAÇÃO E APROVAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO E ESTRATÉGIA DE TESTES.
Recebimento das propostas dos fornecedores
GO para inicio do projeto e recebimento de cronograma
Este macro cronograma contém datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira por Onda.
FASE: Aprovação DSOL
FASE: Aprovação Financeira

## Slide 3
Draft – macro cronograma
Billing e TV
Upgrade transact p/ (POWER CURVE)
LEVANTAMENTO/ESCRITA REQUISITOS E REGRAS: TI + NEGÓCIO
FASE: DESENHO DE SOLUÇÃO
ELABORAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO
Agenda de reuniões junto ao fornecedor (EXPERIAN), área de negócio e TI para definição dos requisitos e regras que farão parte do SD (solicitação de Demanda)
Definição equipe projeto
Abertura PRJ no Clarity
GO para fornecedor iniciar Desenho de solução (GO DSOL)
Inicio do estudo da estratégia testes
Envolvimento das áreas necessárias para aprovação do desenho de solução e definição de faseamento, requisitos essenciais
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS/APROVAÇÃO
FASE: ESCOPO
APROVAÇÃO
DESENHO SOLUÇÃO
FASE: APROVAÇÃO FINANCEIRA
Recebimento das propostas dos fornecedores
GO para inicio do projeto e recebimento de cronograma
Este macro cronograma contem datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO

## Slide 4
Draft – macro cronograma
Billing e TV
nova SOLUÇÃO FISCAL
DEF.ESTRATÉGIA
PLANEJAMENTO
DSOL
AGO/17 – OUT/17
NOV/17 – MAI/18
ABR/19
FASE: DESENVOLVIMENTO
CONFIGURAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA
JUN/18 – MAR/19
Definição da estratégia de faseamento do projeto
Elaboração do cronograma
Elaboração e aprovação do Desenho da Solução
Configurações e desenvolvimento
Testes unitários
Disponibilização da infraestrutura
Testes integrados e UAT de todos os cenários previstos
Correções de erros
Elaboração do material de treinamento
Aplicação do treinamento
PREPARAÇÃO
GO LIVE
SUPORTE
FASE: PLANEJ/DSOL
TESTE INTEGRADO
UAT
TREINAMENTO
FASE: GO LIVE
Prepação para Go Live
GO Live
Operação Assistida (3 meses)
Este macro cronograma contem datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após a conclusão da etapa de Planejamento
FASE: TESTES E TREINAMENTO

## Slide 5
Draft – macro cronograma - 2017
Billing e TV
Novo antifraude RAID-FMS
MOBILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TIME DEDICADO: TI, FÁBRICAS E USUÁRIO EM ANDAMENTO.
(Pendente PMO e AN)
 INICIADO PROCESSO INFRA
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
FASE: SCOPING PROGRAMA 1 E 2
SCOPING: TI E NEGÓCIO AF
MODELAGEM PROCESSOS NAS ÁREAS DE NEGÓCIO
ENGENHARIA REVERSA E DAS
OUTUBRO
 Alinhamento executivo da abordagem de entregas em 23 ondas definidas pelo usuário.
Definição equipe dedicada ao projeto (GPs TI + GP WEDO + GPs negócio + PMO + AN + GT + RT´s + LTs + Usuários + Operação)
Abertura do PRJ24506 em Infra
+ Realização de trabalho de scoping e modelagem de processos nas diversas áreas de negócio envolvidas (pendente contratação consultoria)
+ Necessidade de levantamento das regras atuais existentes no AF legado e elaboração de desenho de arquitetura consolidado.
+ Inicio das atividades WEDO previsto para 18/09 em BH, juntamente com a entrega do ambiente de DEV.
Abertura de PRJ no clarity e Inicio da etapa de DSOL das ondas 2 e 3 (prevenção TV e Oi Total 2P)
+ Inicio previsto das atividade de DSOL em 25/10 em BH com o usuário.
+ Liberação de ambientes HML para instalação de framework vanila RAID-FMS e gestão de acessos em 25/10.
INICIO DESENVOLVIMENTO ONDAS 2 E 3
ELABORAÇÃO DESENHO DE SOLUÇÃO ONDA 4 (TV ONLINE)
FASE: WARM-UP FASE 0
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO ONDAS 2 E 3 (OFFLINE)
INSTALAÇÃO FRAMEWORK VANILA
INICIO PROGRAMA 1 (PREVENÇÃO)
Construção de streams SIAF, SAC e SINN e desenvolvimento de regras para prevenção a fraudes off-line em DEV.
Abertura de PRJ no clarity e inicio da etapa de DSOL da onda 4 OiTotal 3P (análise de crédito Transact e Score externo ClearSale)
+ Expectativa de ambiente PRD em 23/11.
Este macro cronograma contém datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira por Onda.

## Slide 6: Pontos de alinhamento – ti / negócio
Pontos de atenção para alinhamento do Projeto
Utilizar abordagem de entrega em Ondas (pré-definição de 23 ondas pelo usuário) priorizando maiores vulnerabilidades
Necessidade de alocação de times dedicados (GPs TI + GP Fornecedor + GP Negócio + PMO + RN + GT + LTs + RTs + Usuários + Técnicos Fornecedor) x recursos disponíveis
Infra-estrutura dedicada para condução dos trabalhos em localidades distintas (RJ/MG/Portugal), pois a expertise de antifraude da WeDo está em Portugal, o usuário principal está em BH e a Ti no Rio
Necessidade de levantamento de regras atuais (Engenharia Reversa)
Concorrência e sinergia com outros Projetos (Credito, Oi Vende, Mediação, OCS, CRM Cloud, Unifica)
Necessidade de trabalho de scoping e modelagem de processos nas áreas de negócio (Usuário) - consultoria
Impacto em processos estratégicos de negócio - Vendas
Necessidade de integrações adicionais as já existentes e uso de big data
Reuniões de trabalho nas próximas duas semanas para posterior alinhamento executivo.