## Slide 1: projeto RAID rsE
Relatório de Status Executivo
Período reporte: 20/05/2016 a 26/07/16

## Slide 2: Agenda
Core Team
Status Geral
Plano Macro
Riscos
CRs
Outros

## Slide 3: Core team
INTEGRADOR
Júlio Cesar Anacleto
Riscos
Outros Assuntos
CRs
Core Team
Plano Macro
Status Geral
SPONSOR
Gaspar Carreira
RELACIONAMENTO
Marcella Shinkado
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Eduardo Damasceno
PMO
Daniele
eCDR
Antonio Carlos Gomes
INTEGRIDADE
Eduardo Damasceno
GP Funcional
Luiz Arnaut
ARQUITETURA
Marco Gomes
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Marcos Cesar
PMO DE NEGÓCIO
Thais Pozzato
TRÁFEGO
Fabiano Cesar
GP
Luiz Arnaut
SPONSOR
Gaspar Carreira
COORDENAÇÃO
Integrador
OI
INFRA ESTR. E OPER.
Paulo Henrique Lyra
GESTÃO DE TRAFEGO
Antonio Carlos Gomes
INTEGRIDADE
Marcos Cesar
Luciana Mendonça
TREINAMENTO
Marcos César Abreu
Segurança da INF
Flavio Jesus
Plataforma OSS
Amilton Araujo
TESTES
Monica Matos
Oper. Plataformas
Kelvin Bastos
NMO
Marcelo de Souza
PROJETO Unificação RAID
GP Técnico
Leandro Frossard
ROLLOUT
Ana Paula
GESTÃO MUDANÇA
Leandro Frossard
PROCESSOS
Leandro Frossard
Impl. Plataformas
Celso
Plataforma OSS
Amilton Araujo

## Slide 4: Status geral
Riscos
Outros Assuntos
CRs
Core Team
Plano Macro
Status Geral
PROJETO Unificação RAID
Em Validação de requisitos
PRJ00001425 (84728) - Fixo e Móvel Criação de Interfaces e Controles Novos de Integridade no RAID Grupo 4
Em Desenvolvimento (TI e UAT)
PRJ00000710 (84711) – Criação de novos controles de integridade Grupo 3
Implantados:
84137 – Contratação de serviço WEDO para instalação do vanila e testes gerais. Data PRD = 27/11/14
83909 – Migração das regrais atuais de controle de tráfego R1 (ARBOR). Data PRD = 28/11/14
84200 – Infra para aquisição do HW, contratação do serviço de criação e migração de jobs e interfaces, monitoração e SW básico. Data PRD =05/01/15
83907 – Migração das regras atuais do eCDR e melhorias para o RAID7. Data PRD = 16/01/15
83882 – Migração das regras atuais e ajustes do controle de trafego R2 – Entrega 2 feita em 23/07/15
84710 – Migração das regras atuais e novos controles de integridade Grupos 1&2 – Entrega 1 feita em 05/10

## Slide 5: Status geral
Produção
3
1
6
2
4
5
7
8
Escopo
Risco
Custo
Prazo
Staff
Controles 7IPxSTC ativados após janela de automatização de extratores 7IP/VMP em xx/xx.
Entrega de controles R2 aguardando estabilização ambiente MASC. Plano de ação da Gerência de Mediação em andamento.
Etapa do Status: 1- Scoping; 2- RFP/Seleção; 3- Aprovação; 4- Contratação; 5- Planejamento; 6- Desenvolvimento; 7-Teste; 8- Produção
84137 e 83909: Implantado em 27/11/14.
84200 (infra): Implantado em 05/01/15.
83907: Implantado em 16/01/15.
83882: 1ª entrega implantada em 17/04/15 e 2ª entrega implantada em 23/07/15.
84710: Implantado em 05/10/15.
84711: Implantados controles R1, 7IP e trópico RA em ABRIL/16. Entrega de controles R2 MASC replanejada (AXE em set/16, TRA e EWSD em out/16)
84728: Em consolidação de DSOL
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Riscos
Outros Assuntos
CRs
Core Team
Plano Macro
Status Geral
PROJETO RAID – PRJ709/STI84710
N/A

## Slide 6
6
100%
ESCOPO E COBERTURA
CRONOGRAMA
ESCOPO E EVOLUÇÃO
Riscos
Outros Assuntos
CRs
Core Team
Plano Macro
Status Geral
PROJETO Unificação RAID

## Slide 7
Recuperações Financeiras do RAID abaixo do orçado em R$ 6,6MM, com gap anual (FCST) de R$ 30,5MM.
Controles “legados” continuam tendo maior representatividade na recuperação financeira, devido ao atraso nas entregas funcionais dos controles de Integridade (STI 84710 + 84711)
168%
CONTEXTO
PROJETO Unificação RAID

## Slide 8
PROJETO
GOVERNANÇA
“LIÇÕES APRENDIDAS”
EM EXECUÇÃO (UAT 84711):
UAT FERRAMENTA (AO INVÉS DE POR EVIDÊNCIAS)
PRESENCIAL (COM PARTICIPAÇÃO WEDO + DDSA +RA)
MASSA DE DADOS DE PRODUÇÃO
EM AVALIAÇÃO:
TESTE CARGAS EM PRODUÇÃO
EM EXECUÇÃO:
FÓRUM OPERACIONAL SEMANAL PARA ACOMPANHAMENTO DE ARS / PKEs – DDSA + DIEO + RA + WEDO
A INICIAR:
RETORNO DO STEERING – 20/05
MAIOR ACURACIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DE ERROS E VELOCIDADE NAS CORREÇÕES PRÉ PRODUÇÃO
ALINHAMENTO, DIRECIONAMENTO E VALIDAÇÃO DAS CORREÇÕES
VISIBILIDADE DAS AÇÕES EM FÓRUM EXECUTIVO
PRÓXIMOS PASSOS 1/2
PROJETO Unificação RAID

## Slide 9
PRÓXIMOS PASSOS 2/2
PROJETO Unificação RAID

## Slide 10
Correções stc x sisraf

## Slide 12
STI | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 
 | ... | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
84137 - Instalação Vanila RAID 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
84200 – Infra HW RAID7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
84762 -Desativação RAID FR Fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
83907 – eCDR RAID 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
83909 – Volumetria R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
83882 – Volumetria R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
84710 – Controles de integridade grupos 1 e 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
84711 – Controles de integridade grupo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
84728 – Controles de integridade grupo 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenho da solução
Aprovação financeira (CF)
Desenvolvimento/TI/UAT
Migração de cadeias
Migração de cadeias R1
Desativação RAID FR móvel
Estabilização x legado eCDR
17/04
Planejamento TBD
17/05
PRD 21/10
HOM 26/09
Operação assistida Infra e Jobs dos demais STIs
27/11
22/09
22/10
14/11
Produção
29/09
05/01
16/01
27/11
Abr-16
23/07
Plano Macro (mai/15]
05/10
Estabilização ciclos

## Slide 13
Frentes Tráfego e-CDR e UC-R2
Paralelismo e-CDR legado sem custo adicional.
Ofensores
Contingências
Disponibilizados controles de tráfego R2 e balde LTP[17/04]
Consultoria presencial ‘hands on’ na ferramenta, ajustes em regras e relatórios[ago/15]
84710 – Migração das regras atuais e novos controles de integridade Grupos 1&2
Extensão UAT (cenários de conciliação em PRD) (dez/14 -> jan/15)
Degradação e instabilidade de storage, atraso na operação assistida e rollout (fev/15)
Estabilização da aplicação (backlog tráfego/conciliações out/15)
2ª entrega inclusão escopo baldes e implantação de KPI (Jul/15)
Extensão UAT (alta complexidade na validação) (Jul/15 -> Set/15)
Extensão rollout estabilização (05/10-18/11) 1º alarmes em 21/10 e 27/10 – ciclo 1 completo em 03/11
- Alto volume carregamento
Tunning ambiente PI
Interdependência cargas x validações
Ciclo 2 finalizado em 12/11
Entrega de controles validados em 1ª entrega [Out/15 - rollout em andamento]
Consultoria presencial ‘hands on’ na ferramenta, ajustes em regras e relatórios[nov/15]
Melhorias relativas a dependência (DE-PARA) e detalhamento de regra [em planejamento]

## Slide 14
Revisão da estratégia UAT (validação presencial na ferramenta) sem custo adicional
Ações de melhoria
Maior interação propiciando antecipação de problemas
Inclusão de etapa pré-produção para estabilização e degustação de controles
Esteira ágil para entrega de “quick wins” de pacotes de alarmes