## Plan1
2017-09-01 |  |  |  | 2017-10-01 |  |  |  |  | 2017-11-01 |  |  |  | 2017-12-01 |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  | 2018-04-01 |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | ... | 2018-07-01 |  |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01
4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ... | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ...
Definição Responsabilidades N1/N2 (Operações/WeDo)
PRJ00024506 - Ambiente DEV disponível
PRJ00024506 - Ambiente HML disponível
PRJ00024931 - Ambiente PRD disponível
Reunião de Kick-off
Detalhamento Regras de Negócio e Critérios de Aceitação
69%
Entrega versão final da documentação de regras
Análise (DSOL, ET, Cenários de Teste e Critérios de Aceitação)
Construção
TS
UAT
PRD Onda 2 [considerando SLA de entrega do HW pelo time de INFRA]
Operação Assistida