## Slide 1: Programa Novo Antifraude RAID-FMS Projeto PRJ00024387
Janeiro/2018

## Slide 2: Índice
Objetivo, Necessidades e Benefícios
Organograma / Apresentação do time
Macro Entregas do Programa
Escopo Funcional
Premissas e Restrições
Riscos iniciais Identificados
Roadmap de Implantação
Cronograma Onda 2 – PRJ00025351
Resumo Financeiro
Comunicação
Contatos
Governança

## Slide 3: Objetivo, Necessidades e Benefícios
OBJETIVO:
  Unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a Transformação Digital na Oi
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE OU PROBLEMA:
Solução atual segregada por regiões, produtos e serviços
Ausência de visão unificada dos cenários de fraude em multi-produtos, impedindo a identificação de associações suspeitas entre clientes e contas para todas as linhas de negócio da Oi
Solução atual não está preparada para novos tipos de fraude a serem detectados com a Transformação Digital
Solução atual não permite realizar análise preditiva para antecipar a identificação de novos cenários de fraude
Processos manuais de prevenção a fraude na OI TV e Fixo R2 geram custos com BO e perda de receita

## Slide 4: Objetivo, Necessidades e Benefícios
BENEFÍCIOS:
Redução da taxa de JEC
Redução de perda de receita de interconexão
Redução de ativação e instalação de produtos indevidos
Aprimoramento da experiência do cliente
Redução da taxa de reclamação em redes sociais
Redução do churn
Aumento de vendas com a redução de derivação e negação por risco de fraude
FMS
DIGITAL
CRÉDITO
SEGINF
JEC
ATIVAÇÂO
VENDAS

## Slide 5: Organograma
INTEGRAÇÔES TI
Eduardo D
SPONSOR
Gaspar Carreira / André Ituassú
ARQ. SOLUÇÕES
Marcelus Silva
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leandro Frossard
PMO
Adriana Almeida
Planej. INFRA
Paulo Lyra/Fabian
Solução AF/Dados
Antonio Carlos
GP
Leandro Frossard
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Kleyton Soares
Unidade de Venda
Debora Farias
PREVENÇÂO
Rodrigo Freitas
GP
Placido Cavalcante
SPONSOR
Alexsandra
COORDENAÇÃO
Placido Cavalcante
Integrador (WeDo)
OI
Projetos INFRA
Wagner Veloso/Paulo Barreto
SCORE EXT. e TV
Leandro Frossard
Treinamento/BPO
Cezar Fernandes
DETECÇÂO
Kleyton Soares
Seg. de Sistemas
Christiano Maia
Fraude Interna
Iran
VENDAS
TBD
Segurança NDS
Flavio de Jesus
Gestão de Testes
Luciana (Link)
CRÉDITO
Frederico Basili
Seg. de Intel.
Eduardo Fernandes
Infra e Operações
Judney/Antonio
UTC
Ariane Carla
Arq. Funcional
Luiz Bráz PT
Arq. Técnico
André Jacomino
Infra/DBA
Leonardo Martins
Seg. de Acessos
Amaury Araujo
DATA LAKE
Thiago Jordão
Relacionamento
Marcio Cesar
TML Releases
Sabrina Mota
Transição Prod.
Camila Costa

## Slide 6
PRJ00024387
Projeto: Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024506
Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024931
Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00026001
Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00025887
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1
PRJ00025351
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025837
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025964
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
PRJ00026905
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
ABERTOS POR TI
ABERTOS PELO USUÁRIO/RELACIONAMENTO
Programa Novo antifraude RAID-FMS (PRJ00024387/PRJ25351/PRJ25964) Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS

## Slide 7: Macro Entregas do Programa
Onda 2 :: Motor de regras e TV Offline
Carga e normalização de bases domínio Prevenção a Fraudes (15 bases)
Onda 3 ::Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
Ondas 4/5/6 ::: Oi Total 3P online + Móvel alone
Regras de prevenção Oi Total
Motor de regras online e anomalias, score e recomendação de vendas
Portal alarmes, gestão de regras e relatórios
Integração score externo Clearsale ou Serasa
Integração barramento Transact online
Motor score online Propostas Transact
Motor score analítico de regras (pesos)
Modelos estatísticos avançados
Ondas 7.1/7.2 :: CRM, Recargas e Inadimplência
Evolução do Portal de alarmes e novos relatórios
Evolução Portal de alarmes e novos relatórios
Ondas 8/9 :: Oi Fibra e Telas Operação de Crédito
Onda 10 :: Oi Controle sem fatura
Motor de qualidade do telefone de contato e endereço confiável
Integração DW cadastro
Integração e carga CRM Oi (SINN, SIEBEL6.3, SIEBEL8, STC e SAC) incremental e full
Integração com 31Global
Motor de qualidade de vendas
Integração com recargas de pré-pago
Motor de score de migração pré-pós
Integração e carga base transact
Integração e carga com bases de inadimplência.
Evolução motor de regras e score online e modelos estatísticos avançados
Regras de prevenção Oi Fibra
Telas para o time de operação de crédito (ganho de produtividade no tratamento de propostas derivadas)
Integração com plataforma M4U para tratamento de ativações Oi Controle
Motor de regras e score baseado no volume de recargas x migração Controle
Integração com Clearsale para score de risco Oi Controle
Motor score de risco chargeback Oi Controle
Integração com todas as 15 fontes de dados conhecidas e utilizadas pela prevenção a fraude.

## Slide 8: Escopo Funcional
Prevenção de vendas fraudulentas: detecção de ativações com o uso de identidades falsas baseada em blacklists e análise de dados cadastrais (fraude por subscrição), análise de dados do vendedor, entre outros, para todas as linhas de negócio da Oi (móvel, fixo, dados, TV, Oi Total).
- Cálculo de score de fraude e recomendação para derivação
- Detecção/prevenção Online e Offline
Integrações:
- CRM – todos os sistemas de Oi para cada linha de negócio/produto (Siebel 6.3/8, STC, SAC, Oi Vende, SINN);
- Bases de controle de vendas da Oi
- Usuários NDS
Interfaces externas (webservices):
- ClearSale
- M4U Serasa
- ABR/SIAF
- Receita Federal
- Sistema de análise de crédito
Programa 1
Monitoramento de uso (voz, SMS e dados) de qualquer terminal que faça uso da rede Oi e que pode estar fora do padrão habitual e que tenha intenção fraudulenta:
- Fraude em chamadas LDI e co-billing
- SPAM de SMS
- Uso abusivo de call forward, conference call, call group, etc.
- Fraude de Roaming In e Out: NRTRDE e TAP
- Fraude IRSF / PRS: (números premium)
- Fraude Bypass e Tráfego zero
- Fraude Pré-pago: Recargas fraudulentas e análise de bônus
- Fraude Hacking de PBX
- Fraude IMEI/IMSI Stuffing
- Fraude de Clonagem: Colisão e Velocidade
- Hotlists: Detecção de situações anormais ou fraudulentas
- Países de risco
Integrações internas e interfaces externas:
- Data Lake Hadoop, Mediação, SIGA, ASGA, Plataformas de Rede, CRM, Base de Dados de JEC (Sisjur), Base de atendimento DRC, Anatel, Arbor, SFA, Sisraf, SINN
Programa 2

## Slide 9: Premissas e Restrições
De acordo com o macrocronograma divulgado pela WeDo na fase de planejamento do Programa (Onda 0), não foi contemplado paralelismo entre as Ondas, fazendo com que o DSOL de uma Onda só seja iniciado após o término da UAT da Onda anterior
Programa 1
Instalação do RAID-FMS será conduzida de forma coordenada junto ao time de SI, minimizando a necessidade de Termo de Risco
Projeto Novo Antifraude deverá ser cross com os Projetos do Novo Front End de Vendas (PRJ00023734), Upgrade Transact (PRJ24668) e Upgrade ICS (PRJ22594)
Requisitos e Regras de Negócio que porventura não estejam planejados previamente à etapa de Análise e DSOL da Onda em execução, serão repriorizados para Ondas futuras
A abertura dos Projetos de cada uma das Ondas será feita com base nos macro-requisitos enviados pelo Cliente
A abertura dos Sub-Projetos em TI está condicionada ao envio do detalhamento das Regras de Negócio e Critérios de Aceitação pelo Cliente
Programa 2
Para o tráfego LDI e ROAMING será utilizado o NRT disponibilizado pela ASGA e CONFONE e não pela Mediação
PREMISSAS – TI

## Slide 10: Premissas e Restrições (Cont.)
Programa 2
A contratação do BPO para o Design de regras e telas para o Programa 2 deve ser feita durante o Programa 1 para subsidiar a construção de motores de alarmes, casos, regras e telas diversas para tratamento e consulta, de forma a garantir que os extratores e integrações previstas no Programa 1 irão atender ao Programa 2 (CRM´s)
RESTRIÇÕES
PREMISSAS – Área Cliente
Programa 1
Para maior eficiência da ferramenta é essencial revisão do processo de Vendas, Crédito, SLA´s de Tempo de Resposta ao Transact e Instalação da Oi (Fixo, TV, Oi Total etc) e engajamento das gerências relacionadas em tempo de especificação, a fim de garantir maior qualidade nos dados cadastrais na proposta no momento da venda

## Slide 11: Riscos iniciais identificados
Devido ao detalhamento das Regras de Negócio e Critérios de Aceitação ser feito previamente ao início da etapa de Análise e Desenho da Solução de cada uma das Ondas, temos Risco de inclusão de novo escopo ao longo do Projeto

## Slide 12: Roadmap de Implantação (Draft)
Setup inicial do Projeto RAID-FMS
Aquisição Infra DEV/HML – NDS/SI
Onda2- Motor de Regras [Qwin TV offline]
Instalação FMS Vanila
Programa 1 Cadastro/Subscrição e Score externo
Onda1- Planejamento, scoping e Kick-off Programa 1
Onda3- Oi Total 2P Fixo R1/R2 + Transact Online
Onda4- OI Total 3P - TV Online
Onda5 & 6- Oi Total + Móvel puro Online
Onda7.1- Interfaces CRM
Aquisição Infra PRD – NDS/SI
Onda7.2- Interfaces fat/inad/recargas etc.
2017
2018

## Slide 13: Cronograma Onda 2 – PRJ00025351
Onda 2
Milestones Planejados
Operações
Realizado
Milestones Risco de Atraso
Milestones Atrasados
Milestones Concluídos
Atualizar

## Slide 14: Resumo Financeiro
Atualizar

## Slide 15: Comunicação
O que recebe? | Quem envia / prepara? | Quem recebe / consulta? | Quando recebe / consulta? | Como recebe / consulta? | O que recebe / consulta?
Plano do Projeto TI | PMO | Stakeholders do projeto | Início do projeto Atualizações quando necessário | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | Plano do Projeto TI
Ata de reunião | Organizador da reunião | Participantes da reunião Demais interessados | Em até 24 horas corridas após reunião | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | Ata de reunião
Status Report –Fornecedores | Fornecedores | GP RT dos sistemas envolvidos PMO | Semanalmente | E-mail | Status Report – Fornecedores
Material do Core Team (RSO) | PMO | Público do Core Team | Semanalmente na reunião de Core Team ou consulta sob demanda | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | RSO
Material do Core Team (RSE) | PMO | Público do Steering | Periodicamente na reunião de Steering ou consulta sob demanda | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | RSE
Lista de Pendências | PMO | Responsável pela execução da pendência | Semanalmente | E-mail | Lista de Pendências (no Sharepoint ou na aba de colaboração)

## Slide 16: Comunicação - Agenda de reuniões
Sexta
MANHÃ
TARDE
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Presencial
Legenda:
Atividade de Preparação
Acompanhamento de Pendências – Envio de e-mail
Resp.: PMO
Público: Resp. Pendências Abertas, Core Team
Divulgação Material
14:00
Preparação do Material para o Core Team
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO, GP
Divulgação Ata de Core Team , Cadastramento das Pendências e das Decisões, Premissas e Restrições definidas na reunião
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO
Público: Membros do Core Team
09:00
Reunião de Core Team
Periodicidade: Semanal
Participa: GPs, CT, CF, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Envio do Status Report pelos Fornecedores
Público: PMO, GPs e RTs
Reunião de Status com fornecedores
Participa: GP, CT, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Acompanhamento e Atualização de Pendências para Core Team
Resp.: Responsável pelas pendências em Aberto

## Slide 17: Governança

## Slide 18: CRONOGRAMA
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
18
  Quem altera? PMO (o cronograma do Projeto deve ser consolidado e único por Projeto).
  Em qual Ferramenta? Todos os cronogramas devem estar publicados no ClarityPPM (Ferramenta de Gestão de Projetos).
  Quem é responsável pela atualização? PMO é responsável por consolidar todas as atualizações das frentes envolvidas no projeto. Para cada projeto um fluxo de comunicação deve ser estabelecido visando um melhor alinhamento entre líderes e responsáveis por atividades. Desvios serão analisados em conjunto durante a reunião semanal de status.
  Quando é reportado? Por quem? Semanalmente, a evolução e desvios no planejamento devem ser reportados nas reuniões de Core Team ou Steering pelo GP.
  Regras Gerais
    O acompanhamento dos planos de trabalho de cada frente é de responsabilidade dos respectivos Líderes de Frente
    A Consolidação e manutenção do Cronograma do Projeto é responsabilidade do PMO.
    O andamento/desvios do cronograma serão apresentados nas reuniões de CORE TEAM e STEERING COMMITEE.

## Slide 19: MATERIAL DE STATUS
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
19
  Quem altera? PMO
  Em qual Ferramenta? O status operacional utilizado nas reuniões de Core Team deve ser publicado semanalmente na ferramenta ClarityPPM (Ferramenta de Gestão de Projetos) e apresentado nas reuniões de Core Team e Steering utilizando o modelo de RSE/RSO em ppt. O ppt gerado será armazenado na área de colaboração do projeto ou no sharepoint (se houver).
  Quem é responsável pela atualização? PMO é responsável por consolidar todas as atualizações das frentes envolvidas no projeto.
  Quando é reportado? Por quem? Nas reuniões de Core Team. O status operacional consolidado deve ser reportado pelo GP e o status operacional detalhado de cada frente deve ser reportado pelo líder da frente. Nas reuniões de Core Team e Steering, o status executivo deve ser reportado pelo GP.
  Regras Gerais
    Os Líderes de cada frente devem reportar de forma estruturada os respectivos status, utilizando o template padrão. Os mesmos deverão ser enviados para o PMO na data de corte definida pela Governança do Projeto.
    O PMO fica responsável pelo status consolidado do Projeto e para isso temos que:
    Elaborar material de Core Team (Consolidado das Frentes de Trabalho) com base no status informado pelos Líderes de Frente
    Registrar e comunicar periodicamente o status do projeto
    Validar previamente junto ao GP o material a ser apresentado nas reuniões de CORE TEAM e STEERING COMMITEE
    Elaborar a ata das reuniões de CORE TEAM e STEERING COMMITEE

## Slide 20: MATERIAL DE STATUS dos fornecedores
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
20
  O que é: é um documento que permite que os fornecedores reportem o andamento das atividades previstas no cronograma, dentro do período especificado para reporte. O conteúdo deve fornecer pelo menos:
  Projeto
  Atividades do Cronograma
  Próximos Passos – Cronograma
  Issues
  Riscos
  Pendências
  Entregas
  Quem deve utilizar este modelo de reporte? Todos os fornecedores de TI contratados no projeto. Este modelo também deverá ser disponibilizado para utilização de fornecedores contratados pelas áreas de negócio, bastando apenas que estas áreas negociem esta forma de reporte com os seus fornecedores.
  Quando este reporte deve ser entregue a Oi? Semanalmente, em dia previamente alinhado com o fornecedor e antes da atualização de status do projeto.
  Para quem deve ser entregue? Os fornecedores devem encaminhar o reporte ao Responsável Técnico do sistema em questão, copiando o GP e PMO.
Exemplo em Excel:

## Slide 21: RISCOS / ISSUES
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
21
Quem identifica? Qualquer membro da equipe do projeto ou stakeholder pode identificar riscos no projeto, devendo informar ao Gerente do Projeto e PMO para que o mesmo seja analisado, tratado e acompanhado.
Quem Registra? PMO
Em qual Ferramenta? ClarityPPM (Ferramenta de Gestão de Projetos).
Quem é responsável pela atualização? Os responsáveis pelos riscos devem reportar o status na periodicidade definida pelo projeto ao GP/PMO (recomendação é que seja semanal). PMO atualiza os Riscos e Issues no ClarityPPM. Não é necessário aguardar a reunião de status para atualização dos riscos/issues.
Quando é reportado? Por quem? PMO é responsável por consolidar e o GP é responsável por reportar os Riscos nas reuniões de Core Team e/ou Steering
Regras Gerais
  Riscos identificados em reuniões técnicas ou de trabalho nas quais o PMO não participa, devem ser alinhados com o PMO para o devido registro e gestão;
  Todos os riscos do Projeto devem ser cadastrados e tratados na ferramenta ClarityPPM

## Slide 22: Pendências
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
22
  As pendências nascem de ações definidas em reuniões (Core Team, Steering, reuniões técnicas e/ou funcionais).
  Podem ser também alinhamentos de ações não cumpridas entre os membros do projeto, seja da área funcional, técnica ou fornecedor.
  Importante: Não confundir Pendência com as atividades existentes no cronograma ou que deveriam estar no mesmo.
  Quem Registra? GP, PMO, Líderes e Responsáveis Técnicos, Analista de Negócio, Usuários, ou seja, qualquer membro da equipe do projeto.
  Em qual Ferramenta? No Sharepoint do Projeto (se houver) ou na Aba de Colaboração.
  Quem é responsável pela atualização? O identificador da Pendência e o responsável por resolver a Pendência
  Quando é reportado? Por quem? PMO é responsável por consolidar e reportar pendências em aberto nas reuniões de Core Team ou Steering
  Regras Gerais
    Pendências não devem ser cadastradas antes do alinhamento prévio entre as partes envolvidas
    Toda a equipe do projeto deve ter acesso para consultar a lista de pendências.
    O cadastro de pendências identificadas em reuniões de Core Team e Steering é responsabilidade do PMO do projeto.
    As pendências oriundas das demais reuniões deverão ser cadastradas pelo responsável pela reunião/ata.

## Slide 23: Pendências – reporte e atualização
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
23
  Todas as pendências devem ser cadastradas na Lista de Pendências do Projeto. Esta lista deve ser salva na aba de colaboração do projeto ou no sharepoint do projeto (se houver).
  O PMO do projeto extrai todas as pendências cadastradas periodicamente, gerando gráficos com base nos dados extraídos. A divulgação destas informações deve ser realizada de acordo com a Governança definida para o projeto. Exemplos:
  1 vez por semana: Envia e-mail para os responsáveis pelas pendências abertas, copiando os respectivos gestores, GPs, GP do Programa e Pontos Focais das Áreas de Negócio (se for o caso).
  Semanalmente: Durante o Core Team do projeto
  Quinzenalmente: As pendências críticas que impactam o projeto são apresentadas no Steering Committee
  Pendências críticas devem ser levadas a qualquer momento para o GP

## Slide 24: Pendências – Dinâmica
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
24
  Semanalmente, em dia a ser definido para cada projeto, o PMO deverá extrair a lista de pendências em aberto e respondidas que deverão ser apresentadas no próximo Core Team. PMO enviará e-mail aos Líderes e responsáveis pelas pendências cobrando sua atualização.
  Os responsáveis deverão atuar em suas pendências e atualizar informações no prazo combinado pela equipe do projeto.
  A lista de pendências em Aberto será incorporada ao material de Core Team.
  Durante o Core Team devem ser selecionadas as Pendências que precisam ser apresentadas no Steering, principalmente as pendências que dependem de outras áreas.
Chart: Pendências abertas por Projeto Posição em 15/02/16
| PRJ 11191 | PRJ 11194 | PRJ 11253 | PRJ 11254 | PRJ 11261 | PRJ 11410 | Programa
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Chart: Programa VOIP - Pendências por Projeto Posição em 15/02/16
| Programa | PRJ 11410 | PRJ 11253 | PRJ 11194 | PRJ 11254 | PRJ 11261 | PRJ 11191
Aberta - No prazo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aberta - Com atraso | 1
  Exemplos de Gráficos

## Slide 25: Pendências – SLA análise de respostas
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
25
  As pendências respondidas deverão ser analisadas pelo identificador da pendência (“dono”) no prazo máximo de 3 dias corridos. Este prazo pode ser combinado dependendo da criticidade do projeto.
  Após este prazo, o aging destas pendências apontará como Análise de Resposta em Atraso. Estas pendências serão incluídas no e-mail de reporte.
  Exemplo de Gráfico:
Chart: Projeto XPTO Respostas em Análise - SLA de 3 dias não cumprido Posição dd/mm/aaaa
| Daniel Woolf | Edja Mattar
Total | 1 | 1

## Slide 26: Premissas / Restrições – definições
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
26
Premissa:
O que é Premissa (Assumption)? Fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos.
Dica: Toda Premissa gera um Risco!
Por que eu preciso estabelecer as Premissas? Não bastaria apenas gerenciar os Riscos? As premissas são utilizadas para estabelecer as condições iniciais para viabilizar um projeto. Um projeto em que não existem condições iniciais e tudo pode acontecer (riscos), está sujeito a fugir do controle!
Restrição:
O que é Restrição (Constraint)? O estado, a qualidade ou o sentido de estar restrito a uma determinada ação ou inatividade. Uma restrição ou limitação aplicável, interna ou externa, a um projeto, a qual afetará o desempenho do projeto ou de um processo.
Dica: Restrições ajudam a evitar Riscos.
Premissas são fundamentais para permitir a execução do projeto
Restrições estabelecem os limites para executar o projeto
Riscos nos preparam para lidar com eventos que podem afetar o andamento do projeto

## Slide 27: Premissas / Restrições / Decisões
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
27
Quem Registra? GP, PMO, Líderes Técnico e Funcional
Quem é responsável pela atualização? PMO, GP, Líderes Funcional e Técnico.
Regras Gerais:
    Toda a equipe do projeto tem acesso para consultar a Lista de Premissas, Restrições e Decisões.
    O cadastro das Premissas, Restrições e Decisões identificadas em reuniões de Core Team e Steering ficarão sob a responsabilidade do PMO.
    As Premissas, Restrições e Decisões oriundas das demais reuniões e do dia-a-dia do projeto deverão ser alinhadas com o GP e PMO e deverão ser cadastradas pelo responsável pela liderança funcional ou técnica.
    As Premissas, Restrições e Decisões não devem ser excluídas. Caso algum dos itens cadastrados seja revisto, um novo item deverá ser cadastrado informando a revisão do mesmo.
    Cada projeto precisa definir local para cadastramento das Premissas, Restrições e Decisões : Sharepoint (se houver) ou aba de colaboração (Clarity).
    IMPORTANTE: Recomendamos que o documento que originou a Premissa, Restrição ou Decisão seja anexado ao item.

## Slide 28: Controle financeiro
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
28
Quem Registra? PMO
Em qual Ferramenta? Planilha de Controle Financeiro
Quem é responsável pela atualização? PMO
Quando é reportado? Por quem? PMO é responsável por disponibilizar as informações financeiras. Pode ser solicitado reporte nas reuniões de Core Team e/ou Steering
Regras Gerais:
    O cadastro das informações é de responsabilidade do PMO e deve ser validada pelo GP.
    O PMO deve registrar em planilha as informações financeiras do projeto:
      Número de Proposta, fornecedor, sistema, valor, milestones de pagamento, previsão de desembolso, Orçamento aprovado para o projeto, etc
    IMPORTANTE: A planilha de Controle Financeiro, deve ser restrita à equipe OI e não deve ser repassada a fornecedores.

## Slide 29: Templates e metodologia
MATERIAL CONFIDENCIAL | SLIDE Nº
29
A metodologia de Gestão de Projetos e os templates sugeridos estão disponibilizados no Sharepoint PMO TI
Link: PMO Sistemas\Metodologia e Template de Gestão de Projetos
http://sharepoint/aplicacao/ged/ti/pmo_ti/default.aspx