## Slide 1: Programa Novo Antifraude RAID-FMS Core Team 22/01/18

## Slide 2: Organograma
INTEGRAÇÔES TI
Eduardo D
SPONSOR
Gaspar Carreira / André Ituassú
ARQ. SOLUÇÕES
Marcelus Silva
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leandro Frossard
PMO
Adriana Almeida
Planej. INFRA
Fabian Maravalha
Solução AF/Dados
Antonio Carlos
GP
Leandro Frossard
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Kleyton Soares
Unidade de Venda
Debora Farias
PREVENÇÂO
Rodrigo Freitas
GP
Placido Cavalcante
SPONSOR
Alexsandra
COORDENAÇÃO
Placido Cavalcante
Integrador (WeDo)
OI
Projetos INFRA
Wagner Veloso/Paulo Barreto
SCORE EXT. e TV
Leandro Frossard
Treinamento/BPO
Cezar Fernandes
DETECÇÂO
Kleyton Soares
Seg. de Sistemas
Christiano Maia
Fraude Interna
Iran
VENDAS
TBD
Segurança NDS
Flavio de Jesus
Gestão de Testes
Soraia
CRÉDITO
Frederico Basili
Seg. de Intel.
Eduardo Fernandes
Infra e Operações
Judney/Antonio
UTC
Ariane Carla
Arq. Funcional
Luiz Bráz PT
Arq. Técnico
André Jacomino
Infra/DBA
Leonardo Martins
Seg. de Acessos
Amaury Araujo
DATA LAKE
Thiago Jordão
Relacionamento
Marcio Cesar
TML Releases
Sabrina Mota
Transição Prod.
Camila Costa

## Slide 3
PRJ00024387
Projeto: Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024506
Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024931
Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00026001
Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00025887
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1
PRJ00025351
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025837
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025964
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
PRJ00026905
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
ABERTOS POR TI
ABERTOS PELO USUÁRIO/RELACIONAMENTO
Programa Novo antifraude RAID-FMS (PRJ00024387/PRJ25351/PRJ25964) Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS

## Slide 4: PRJ24506 - Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
Devido ao planejamento da disponibilização do ambiente de PRD para Ago/18 e, em virtude do projeto BONIFICAÇÃO-Oi, ter suspendido empréstimos de HW, usaremos como contingência para as Ondas 2 e 3, o ambiente de DEV definitivo, já disponibilizado
DSOL
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos de Atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Servidores HML: término da instalação dos equipamentos planejado para 19/03, para finalização do cadastramento dos equipamentos no CMDB e utilização no Projeto. Processo de Aquisição em andamento para reposição dos equipamentos.
Novos ajustes no DSOL enviados em 16/01 para alteração no documento e aprovação no Clarity.
TBD 16/01 – Envio DSOL revisado para aprovação no Clarity – Resp.: Wagner

## Slide 5: PRJ24931 - Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando Unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
N/A
DSOL
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Processo de Geração de RFP´s concluído em 22/01 para início do processo de aquisição dos equipamentos e revisão do cronograma para confirmação da data de entrega dos servidores.
23/01 19/01 – Término DSOL para aprovação no Clarity – Resp.: Wagner
24/01 – envio do cronograma revisado – Resp.: Wagner

## Slide 6: PRJ26001 - Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de Hadoop visando garantir a entrada em PRD do Programa RAID-FMS
N/A
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Processo de Geração de RFP´s concluído em 22/01 para início do processo de aquisição dos equipamentos e revisão do cronograma para confirmação da data de entrega dos servidores.
Esta Infra poderá ser utilizada a partir da Onda 7.1.
TBD – envio do cronograma revisado – Resp.: Paulo Barreto

## Slide 7: PRJ25837 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2 Escopo: Implementar nova regra para Motor de regras e TV Offline
Ponto de Atenção:
Pendente abertura de CR de Usuário para tratamento dos 6 defeitos de UAT, conforme alinhado durante o teste, para formalização e início das atividades da WeDo
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Término UAT planejado para 23/01. Do total de 100 cenários, temos:
  99 cenários validados, 1 cenário (ID88) depende de liberação de porta de firewall;
  13 defeitos identificados e destes:
    5 defeitos corrigidos, retestados e validados OK;
    8 defeitos pendentes de correção até 23/01;
    3 melhorias absorvidas pela WEDO pendentes de entrega até 23/01
    6 defeitos classificados como CR, a serem planejados como uma 2ª Entrega da Onda 2, aguardando abertura de CR de Usuário para formalização;
    9 Itens de melhoria endereçados para detalhamento no escopo da Onda 3
23/01 - Correção de defeitos e melhorias absorvidas da UAT – Resp.: WEDO
23/01 – Término UAT – Resp.: Oi-Fraude; WeDo; Oi-TI
23/01 – Aprovação MOP revisado, entregue pela WeDo em 22/01 – Resp.: Oi-Operações
31/01 – Entrada em Produção
19/02 – Planejamento da entrega dos 6 Defeitos de UAT classificados como CR
TBD – entrega da documentação para aprovação da etapa de Analytics – Resp.: WeDo

## Slide 8: PRJ26905 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3 Escopo: Implementar novas regras para Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
Após revisão do DAS, confirmado impacto de desenvolvimento e testes para as frentes de Integração, além do sistema de crédito, implicando no aumento do escopo inicial previsto na etapa de planejamento do Programa Novo Antifraude.
De acordo com o macrocronograma divulgado pela WeDo na fase de planejamento do Programa (Onda 0), não foi contemplado paralelismo entre as Ondas
Possível impacto e replanejamento do DSOL caso, durante as plenárias seja identificado um nível de complexidade maior do que o informado até o momento pelo usuário de Fraude.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Para cumprimento do prazo de elaboração dos artefatos de DSOL RAID-FMS e Transact, é imprescindível a participação das áreas de Fraude e Crédito, conforme agenda abaixo:
  Fred -> 24/01 e/ou 25/01: definição de inputs de dados SOA x Transact x RAID-FMS; LOCAL (BH HGA – Videoconferência Polidoro)
  Obs.: Caso o assunto relacionado aos inputs não se esgote no dia 24/01, precisaremos da participação do Fred novamente em 29/01.
  Fred -> 05/02 e/ou 06/02: definição do fluxo online de propostas derivadas entre Transact e RAID-FMS; LOCAL (Polidoro)
  Priscila -> 31/01 a 02/02: definição de telas de operação de credito e produtividade. LOCAL (BH HGA – Videoconferência Polidoro ou Ipanema)
24/01 a 09/02 – Elaboração Artefatos do DSOL (RAID-FMS e Transact) – Resp.: WeDo/Experian/Oi-Crédito/Oi-Fraude/Oi-Sistemas
09 a 23/02 – Consolidação e Validação DSOL (RAID-FMS e Transact) – Resp.: Oi-Crédito/Oi-Fraude/Oi-Sistemas
TBD: detalhamento dos 9 Itens de melhoria identificados na UAT da Onda 2 – Resp.: Cezar/Kleyton

## Slide 9: Agenda de reuniões
Sexta
MANHÃ
TARDE
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Presencial
Legenda:
Atividade de Preparação
Acompanhamento de Pendências – Envio de e-mail
Resp.: PMO
Público: Resp. Pendências Abertas, Core Team
Divulgação Material
14:00
Preparação do Material para o Core Team
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO, GP
Divulgação Ata de Core Team , Cadastramento das Pendências e das Decisões, Premissas e Restrições definidas na reunião
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO
Público: Membros do Core Team
09:00
Reunião de Core Team
Periodicidade: Semanal
Participa: GPs, CT, CF, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Envio do Status Report pelos Fornecedores
Público: PMO, GPs e RTs
Reunião de Status com fornecedores
Participa: GP, CT, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Acompanhamento e Atualização de Pendências para Core Team
Resp.: Responsável pelas pendências em Aberto