## Slide 1: Programa Novo Antifraude RAID-FMS Core Team 29/01/18

## Slide 2: Organograma
INTEGRAÇÔES TI
Eduardo D
SPONSOR
Gaspar Carreira / André Ituassú
ARQ. SOLUÇÕES
Marcelus Silva
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leandro Frossard
PMO
Adriana Almeida
Planej. INFRA
Fabian Maravalha
Solução AF/Dados
Antonio Carlos
GP
Leandro Frossard
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Kleyton Soares
Unidade de Venda
Debora Farias
PREVENÇÂO
Rodrigo Freitas
GP
Placido Cavalcante
SPONSOR
Alexsandra
COORDENAÇÃO
Placido Cavalcante
Integrador (WeDo)
OI
Projetos INFRA
Wagner Veloso/Paulo Barreto
SCORE EXT. e TV
Leandro Frossard
Treinamento/BPO
Cezar Fernandes
DETECÇÂO
Kleyton Soares
Seg. de Sistemas
Christiano Maia
Fraude Interna
Iran
VENDAS
TBD
Segurança NDS
Flavio de Jesus
Gestão de Testes
Soraia
CRÉDITO
Frederico Basili
Seg. de Intel.
Eduardo Fernandes
Infra e Operações
Judney/Antonio
UTC
Ariane Carla
Arq. Funcional
Luiz Bráz PT
Arq. Técnico
André Jacomino
Infra/DBA
Leonardo Martins
Seg. de Acessos
Amaury Araujo
DATA LAKE
Thiago Jordão
Relacionamento
Marcio Cesar
TML Releases
Sabrina Mota
Transição Prod.
Camila Costa

## Slide 3
PRJ00024387
Projeto: Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024506
Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024931
Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00026001
Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00025887
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1
PRJ00025351
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025837
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025964
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
PRJ00026905
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
ABERTOS POR TI
ABERTOS PELO USUÁRIO/RELACIONAMENTO
Programa Novo antifraude RAID-FMS (PRJ00024387/PRJ25351/PRJ25964) Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS

## Slide 4: PRJ24506 - Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
Usaremos como contingência para as Ondas 2 e 3, o ambiente de DEV definitivo, já disponibilizado
DSOL
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos de Atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Servidores HML: término da instalação dos equipamentos planejado para 19/03, para finalização do cadastramento dos equipamentos no CMDB e utilização no Projeto. Processo de Aquisição em andamento para reposição dos equipamentos.
02/02 – Aprovação DSOL Consolidado – Resp.: GP e RT´s

## Slide 5: PRJ24931 - Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando Unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
N/A
DSOL
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Processo de Geração de RFP´s concluído em 22/01 para início do processo de aquisição dos equipamentos.
Cronograma revisado apontando data estimada de entrega dos servidores para Julho/18 (a depender do prazo de conclusão da etapa de Aquisição dos Equipamentos)
TBD 23/01 19/01 – Término DSOL para aprovação no Clarity – Resp.: Wagner

## Slide 6: PRJ26001 - Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de Hadoop visando garantir a entrada em PRD do Programa RAID-FMS
N/A
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Processo de Geração de RFP´s concluído em 22/01 para início do processo de aquisição dos equipamentos. Apenas após término do processo de contratação será possível revisar o cronograma e informar a data planejada de entrega.
Esta Infra poderá ser utilizada a partir da Onda 7.1.
TBD – envio do cronograma revisado, após envio do cronograma de Aquisições – Resp.: Paulo Barreto

## Slide 7: PRJ25837 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2 Escopo: Implementar nova regra para Motor de regras e TV Offline
Ponto de Atenção:
  Pendente abertura de CR de Usuário para tratamento dos 6 defeitos de UAT, conforme alinhado durante o teste, para formalização e início das atividades da WeDo – Resp.: Leandro/Kleyton
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Aguardando entrada em Produção em 31/01.
Durante a validação da UAT, 6 defeitos foram classificados como CR, para uma 2ª entrega no Projeto. DSOL desta entrega será disponibilizado pela WeDo até 31/01 para validação e planejamento.
31/01 26/01 – entrega da documentação para aprovação da etapa de Analytics – Resp.: WeDo
31/01 – Entrada em Produção (Escopo Original)
19/02 – Entrega do pacote com a solução dos 6 Defeitos de UAT classificados como CR para validação – Resp.: WeDo

## Slide 8: PRJ26905 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3 Escopo: Implementar novas regras para Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
Após revisão do DAS, confirmado impacto de desenvolvimento e testes para as frentes de Integração, além do sistema de crédito, implicando no aumento do escopo inicial previsto na etapa de planejamento do Programa Novo Antifraude.
De acordo com o macrocronograma divulgado pela WeDo na fase de planejamento do Programa (Onda 0), não foi contemplado paralelismo entre as Ondas
Possível impacto e replanejamento do DSOL caso, durante as plenárias seja identificado um nível de complexidade maior do que o informado até o momento pelo usuário de Fraude.
Possível impacto na etapa de Construção pela absorção dos 9 Itens de melhoria referentes à Onda 2
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
DSOL iniciado em 24/01, com 20% de conclusão.
Durante a validação da UAT da Onda 2, 9 Itens de Melhoria foram endereçados para detalhamento no escopo da Onda 3.
24/01 a 09/02 – Elaboração Artefatos do DSOL (RAID-FMS e Transact) – Resp.: WeDo/Experian/Oi-Crédito/Oi-Fraude/Oi-Sistemas
15 a 23/02 – Consolidação e Validação DSOL (RAID-FMS e Transact) – Resp.: Oi-Crédito/Oi-Fraude/Oi-Sistemas

## Slide 9: Agenda de reuniões
Sexta
MANHÃ
TARDE
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Presencial
Legenda:
Atividade de Preparação
Acompanhamento de Pendências – Envio de e-mail
Resp.: PMO
Público: Resp. Pendências Abertas, Core Team
Divulgação Material
14:00
Preparação do Material para o Core Team
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO, GP
Divulgação Ata de Core Team , Cadastramento das Pendências e das Decisões, Premissas e Restrições definidas na reunião
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO
Público: Membros do Core Team
09:00
Reunião de Core Team
Periodicidade: Semanal
Participa: GPs, CT, CF, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Envio do Status Report pelos Fornecedores
Público: PMO, GPs e RTs
Reunião de Status com fornecedores
Participa: GP, CT, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Acompanhamento e Atualização de Pendências para Core Team
Resp.: Responsável pelas pendências em Aberto