## Slide 1
PROJETO NOVO RAID-FMS
25/09/17

## Slide 2
Draft – macro cronograma - 2017
Billing e TV
Upgrade tecnológico ICS
MOBILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TIME DEDICADO: TI, FÁBRICAS E MAPEAMENTO DE USUÁRIOS IMPACTADOS
INICIO DO DESENHO DE ARQUITETURA DE INFRA E SEGURANÇA
DETALHAMENTO DAS REGRAS DE MELHORIAS ENVIADAS PELO USUÁRIO DE CRÉDITO E COBRANÇA,
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO
Agenda de reuniões junto ao fornecedor ( WeDo ) para definição das atividades do projeto.
Alinhamento com o time de Infra e segurança para definição de novo desenho de arquitetura de Infra.
Agenda de reuniões com o time de gestão de testes para definição de estratégia e ambiente de testes dedicado.
Detalhamento e priorização das regras de melhorias junto ao usuário para serem entregues em paralelo ao Upgrade.
Detalhamento do desenho da solução de infra e sistemas.
Envolvimento das áreas necessárias para aprovação do desenho de solução e estratégia de testes.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, CONSOLIDAÇÃO E APROVAÇÃO
FASE: Desenho da Solução
CONSOLIDAÇÃO E APROVAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO E ESTRATÉGIA DE TESTES.
Recebimento das propostas dos fornecedores
GO para inicio do projeto e recebimento de cronograma
Este macro cronograma contém datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira por Onda.
FASE: Aprovação DSOL
FASE: Aprovação Financeira

## Slide 3
Draft – macro cronograma
Billing e TV
Upgrade transact p/ (POWER CURVE)
LEVANTAMENTO/ESCRITA REQUISITOS E REGRAS: TI + NEGÓCIO
FASE: DESENHO DE SOLUÇÃO
ELABORAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO
Agenda de reuniões junto ao fornecedor (EXPERIAN), área de negócio e TI para definição dos requisitos e regras que farão parte do SD (solicitação de Demanda)
Definição equipe projeto
Abertura PRJ no Clarity
GO para fornecedor iniciar Desenho de solução (GO DSOL)
Inicio do estudo da estratégia testes
Envolvimento das áreas necessárias para aprovação do desenho de solução e definição de faseamento, requisitos essenciais
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS/APROVAÇÃO
FASE: ESCOPO
APROVAÇÃO
DESENHO SOLUÇÃO
FASE: APROVAÇÃO FINANCEIRA
Recebimento das propostas dos fornecedores
GO para inicio do projeto e recebimento de cronograma
Este macro cronograma contem datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
OUTUBRO

## Slide 4
Draft – macro cronograma
Billing e TV
nova SOLUÇÃO FISCAL
DEF.ESTRATÉGIA
PLANEJAMENTO
DSOL
AGO/17 – OUT/17
NOV/17 – MAI/18
ABR/19
FASE: DESENVOLVIMENTO
CONFIGURAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA
JUN/18 – MAR/19
Definição da estratégia de faseamento do projeto
Elaboração do cronograma
Elaboração e aprovação do Desenho da Solução
Configurações e desenvolvimento
Testes unitários
Disponibilização da infraestrutura
Testes integrados e UAT de todos os cenários previstos
Correções de erros
Elaboração do material de treinamento
Aplicação do treinamento
PREPARAÇÃO
GO LIVE
SUPORTE
FASE: PLANEJ/DSOL
TESTE INTEGRADO
UAT
TREINAMENTO
FASE: GO LIVE
Prepação para Go Live
GO Live
Operação Assistida (3 meses)
Este macro cronograma contem datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após a conclusão da etapa de Planejamento
FASE: TESTES E TREINAMENTO

## Slide 5
Draft – macro cronograma - 2017
Billing e TV
Novo antifraude RAID-FMS
MOBILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE TIME DEDICADO: TI, FÁBRICAS E USUÁRIO EM ANDAMENTO.
(Pendente PMO)
 INICIADO PROCESSO INFRA
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
FASE: SCOPING PROGRAMA 1 E 2
SCOPING: TI E NEGÓCIO AF
MODELAGEM PROCESSOS NAS ÁREAS DE NEGÓCIO
ENGENHARIA REVERSA E DAS
OUTUBRO
 Alinhamento executivo da abordagem de entregas em 23 ondas definidas pelo usuário.
Definição equipe dedicada ao projeto (GPs TI + GP WEDO + GPs negócio + PMO + AN + GT + RT´s + LTs + Usuários + Operação)
Abertura do PRJ24506 em Infra
+ Realização de scoping e modelagem de processos nas diversas áreas de negócio envolvidas (pendente contratação)
+ Levantamento das regras atuais existentes no AF legado e elaboração de blueprint iniciado pela WEDO em BH.
+ Aquisição de HW DEV/HML depende de priorização junto à diretoria de infra. Contingência: Uso HML do RAID-UC p/ DEV.
+ realizado alinhamento junto a relacionamento quanto a criação e priorização de PRJ por ondas
+ Abertura de PRJ no clarity e Inicio da etapa de DSOL das ondas 2 e 3 (Motor de regras, TV off e Oi Total 2P), com assunção de premissas e riscos. (slide 6)
+ Inicio previsto das atividade de DSOL em 25/10 em BH com o usuário.
+ Liberação de ambientes HML para instalação de framework vanila RAID-FMS e gestão de acessos em 25/10.
INICIO DESENVOLVIMENTO ONDAS 2 E 3
ELABORAÇÃO DESENHO DE SOLUÇÃO ONDA 4 (TV ONLINE)
FASE: WARM-UP FASE 0
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO ONDAS 2 E 3 (OFFLINE)
INSTALAÇÃO FRAMEWORK VANILA
INICIO PROGRAMA 1 (PREVENÇÃO)
Construção de streams SIAF, SAC e SINN e desenvolvimento de regras para prevenção a fraudes off-line em DEV.
Abertura de PRJ no clarity e inicio da etapa de DSOL da onda 4 OiTotal 3P (análise de crédito Transact e Score externo ClearSale)
+ Expectativa de ambiente PRD em 23/11.
Este macro cronograma contém datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira por Onda.

## Slide 6
Setup inicial do Projeto RAID-FMS
Aquisição Infra DEV/HML – NDS/SI
Onda2- Motor de Regras [Qwin TV offline]
Instalação FMS vanila
Programa 1 Cadastro/Subscrição e Score externo
Onda1- Planejamento, scoping e Kick-off Programa 1
Onda3- Oi Total 2P Fixo R1/R2 + Transact Online
Onda4- OI Total 3P - TV Online
Onda5 & 6- Oi Total + Móvel puro Online
Onda7.1- Interfaces CRM
Aquisição Infra PRD – NDS/SI
Onda7.2- Interfaces fat/inad/recargas etc.
2017
2018
Roadmap raid-fms (draft 3)

## Slide 7
Macro entregas programa 1
Onda 2 :: Motor de regras e TV Offline
Carga e normalização de bases domínio Prevenção a Fraudes (15 bases)
Onda 3 ::Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
Ondas 4/5/6 ::: Oi Total 3P online + Móvel alone
Regras de prevenção Oi Total
Motor de regras online e anomalias, score e recomendação de vendas
Portal alarmes, gestão de regras e relatórios
Integração score externo Clearsale ou Serasa
Integração barramento Transact online
Motor score online Propostas Transact
Motor score analítico de regras (pesos)
Modelos estatísticos avançados
Ondas 7.1/7.2 :: CRM, Recargas e Inadimplência
Evolução do Portal de alarmes e novos relatórios
Evolução Portal de alarmes e novos relatórios
Ondas 8/9 :: Oi Fibra e Telas Operação de Crédito
Onda 10 :: Oi Controle sem fatura
Motor de qualidade do telefone de contato e endereço confiável
Integração DW cadastro
Integração e carga CRM Oi (SINN, SIEBEL6.3, SIEBEL8, STC e SAC) incremental e full
Integração com 31Global
Motor de qualidade de vendas
Integração com recargas de pré-pago
Motor de score de migração pré-pós
Integração e carga base transact
Integração e carga com bases de inadimplência.
Evolução motor de regras e score online e modelos estatísticos avançados
Regras de prevenção Oi Fibra
Telas para o time de operação de crédito (ganho de produtividade no tratamento de propostas derivadas)
Integração com plataforma M4U para tratamento de ativações Oi Controle
Motor de regras e score baseado no volume de recargas x migração Controle
Integração com Clearsale para score de risco Oi Controle
Motor score de risco chargeback Oi Controle
Integração com todas as 15 fontes de dados conhecidas e utilizadas pela prevenção a fraude.
Fev/18
Funil de fraude $$$
Funil de fraude $$$
Funil de fraude $$$
Funil de fraude $$$
Funil de fraude $$$
Funil de fraude $$$

## Slide 8: PREMISSAS e RISCOS MAPEADOS – Projeto novo Antifraude [green field]
Premissas gerais e cronograma:
Confirmar premissa de que Ondas 11 e 12 [Fixo R2] serão descontinuadas frente aos projetos Unifica e Upgrade do Transact. Alinhamento com GP dos respectivos projetos.
Trafego LDI e ROAMING será utilizado o NRT disponibilizado pela ASGA e CONFONE e não pela mediação. (premissa em validação com a mediação pelo time do projeto)
Instalação do RAID-FMS será conduzida de forma coordenada junto ao time de SI, minimizando a necessidade de termo de risco.
Design de regras e telas pelo BPO para o programa 2 deve ser contratado durante o programa 1 para subsidiar a construção de motores de alarmes, casos, regras e telas diversas para tratamento e consulta. Para garantir que os extratores e integrações previstas no programa 1, irão atender ao programa 2. (CRM) Resp. Cezar Orçamento 2018.
Chamada de webservice m4u (oi controle sem fatura)deve considerar +100mil chamadas/mês. SLA de resposta do FMS deverá levar em conta latência da clearsale. Necessária definição de regras, definição do webservice (campos e etc).
Deverá ser definido qual o score externo será usado na Onda 3. Clearsale ou SERASA (contratação por ti/usuário?)
Utilização do arquivo de Chargeback Oi Controle na Onda 10 Oi controle sem fatura (CPF, TERMINAL, *TELEFONE DE CONTATO e DATA) para criação de regra de risco de fraude referente a clientes que pedem estorno de cobrança no cartão de credito.
Será aberto PRJ especifico para o SIEBEL/BARRAMENTO referente ao tema de troca de chip.

## Slide 9: PREMISSAS e RISCOS MAPEADOS – Projeto novo Antifraude [green field]
Riscos:
Os campos que serão utilizados para telas deverão ser definidos em tempo de especificação dos extratores. Onda de definição de telas depende de etapa de confirmação de campos, workflows e processo de atendimento.
Atraso na onda 7.1 do RAID-FMS (CRM) decorrente de desvios relacionados ao desenvolvimento SIEBEL/STC/SINN/SAC na esteira de releases JUN/JUL. calendário de 2018 sinaliza que abertura do PRJ deve ser feita em NOV/17, para pré-candidatura em JAN/18 e aprovação de escopo em fev/18.

## Slide 10: ISSUES– Projeto novo Antifraude [green field]
Issues:
Indefinição do processo de contratação do BPO para especificação do processo de detecção Programa 2 (definição de telas e regras de detecção] – Impeditivo para inicio das ondas 16 a 20. [Impacto custo/prazo] Resp. Cezar e Hugo.
Necessário alinhamento executivo entre as diretorias para aquisição do RAID-FMS em esteira diferenciada [kickoff]
Contingencia de utilização do servidor de HML do RAID-UC em andamento, necessária priorização junto ao time de integração de Infra das ações de ajuste do servidor Oracle.

## Slide 11: Pontos de alinhamento – ti / negócio
Pontos de atenção para alinhamento do Projeto
Utilizar abordagem de entrega em Ondas (pré-definição de 23 ondas pelo usuário) priorizando maiores vulnerabilidades
Necessidade de alocação de times dedicados (GPs TI + GP Fornecedor + GP Negócio + PMO + RN + GT + LTs + RTs + Usuários + Técnicos Fornecedor) x recursos disponíveis
Infra-estrutura dedicada para condução dos trabalhos em localidades distintas (RJ/MG/Portugal), pois a expertise de antifraude da WeDo está em Portugal, o usuário principal está em BH e a Ti no Rio
Necessidade de levantamento de regras atuais (Engenharia Reversa)
Concorrência e sinergia com outros Projetos (Credito, Oi Vende, Mediação, OCS, CRM Cloud, Unifica)
Necessidade de trabalho de scoping e modelagem de processos nas áreas de negócio (Usuário) - consultoria
Impacto em processos estratégicos de negócio - Vendas
Necessidade de integrações adicionais as já existentes e uso de big data
Reuniões de trabalho nas próximas duas semanas para posterior alinhamento executivo.