## Instruções de Utilização
Definição de Campos
Definição
ID | Número sequencial que identifica a pendência, deve ser preenchido manualmente e não deve ser renumerado ao longo do projeto, de forma a manter o histórico das pendências
Diretoria | Gerência que recebeu a pendência: TI (DDSA), Infraestrutura, Relacionamento, Arquitetura etc, de acordo com a estrutura do Projeto.
Etapa | Relacionado ao Ciclo de Vida do projeto (Visão da Solução Macro; Visão da Solução Final; Desenho da Solução; Aprovação Financeira; Planejamento; Desenho Técnico; Planejamento de Testes; Teste de Sistemas; Testes Integrados; Demais Testes; UAT; Colocar em Produção Informações pré-cadastradas e apresentadas através de uma lista suspensa
Ação | Descrever a pendência, preferencialmente iniciando com um verbo no infinitivo. Este campo deve conter a ação que o executor da pendência deve realizar.
Identificado por | Aquele que identificou a pendência. Para melhoria da Governança das Pendências, sugerimos que após definida a equipe do projeto, o PMO crie uma Lista Suspensa com os nomes dos possíveis responsáveis, facilitando o preenchimento.
Atribuído a | Aquele que será responsável pela pendência até sua conclusão. Para melhoria da Governança das Pendências, sugerimos que após definida a equipe do projeto, o PMO crie uma Lista Suspensa com os nomes dos possíveis responsáveis, facilitando o preenchimento.
Data Prevista de Conclusão | Deve conter a data planejada para conclusão da pendência, acordada com o respectivo responsável, de acordo com o campo "Atribuído a". Esta data é considerada como Baseline.
Resposta | O executor da pendência (campo “Atribuído a”) deverá descrever qual a ação tomada e o resultado da mesma, de forma a possibilitar que o Identificador da pendência possa avaliá-la, quanto à sua eficiência na resolução da mesma
Status | Situação da Pendência: Aberta, Respondida, Resolvida, Cancelada Informações pré-cadastradas e apresentadas através de uma lista suspensa
Data de Conclusão | Data de Fechamento definitivo da Pendência
Data Replanejada | Preencher este campo inicialmente com a mesma data do campo Data Prevista para Conclusão. Caso ocorra replanejamento, alterar somente com a última data replanejada, de forma que ele possa ser utilizado para cálculo de Aging das Pendências
Gerência | Gerência que recebeu a pendência dentro de uma diretoria: Ger Produtos, Ger Mobilidade etc, de acordo com a estrutura do Projeto.
Prioridade | Alta, Normal ou Baixa, de acordo com o impacto da pendência caso não seja solucionada
Data da Resposta | Data em que foi dada a resposta para a pendência
Criticidade | Informações pré-cadastradas e apresentadas através de uma lista suspensa. A pendência deve ser cadastrada como Impeditiva ou Não Impeditiva para a etapa a qual está relacionada
Origem da Pendência | Informações pré-cadastradas e apresentadas através de uma lista suspensa (Core Team, Reunião de Trabalho, Alinhamento não cumprido), indicando a partir de qual situação foi originada a pendência

## Dados do Projeto
Dados do Projeto
N° - Nome do Projeto | PRJ00024387 Programa Novo Antifraude RAID-FMS
Gerente de Projeto | Leandro Frossard | e-mail | leandro.frossard@oi.net.br | Telefone | PREENCHER TELEFONE
Coordenação Funcional / Analista de Negócio | Marcio Cesar | e-mail | PREENCHER EMAIL | Telefone | PREENCHER TELEFONE
Coordenação Técnica / GP | Leandro Frossard | e-mail | leandro.frossard@oi.net.br | Telefone | PREENCHER TELEFONE
Especialista de Projeto / PMO | Adriana Almeida | e-mail | adriana.almeida.3con@contratada.oi.net.br | Telefone | 21-98891-3900

## Base
ID | Projeto | Ação | Identificado por | Data Registro | Atribuído a | Data Prevista de Conclusão | Resposta | Status | Data de Conclusão | Data Replanejada | Dependência com outra área | Prioridade | Data da Resposta | Criticidade | Origem da Pendência | Atraso | Status Resolvida | Aging para Resolução | Aging para Análise da resposta | Status para avaliação da Resposta
1 | Programa | Abrir Projeto para a Onda 3 | Leandro Frossard | 2017-10-06 | Kleyton Soares | 2017-10-11 | Aberto Projeto 25964 | Resolvida |  | 2017-10-20 |  | Alta |  | Impeditiva | CoreTeam | -43019 | No prazo | Resolvida | N/A | Não se aplica
2 | PRJ25351 | Envio do 1º lote de Regras para a Onda 2 | Kleyton Soares | 2017-10-06 | Kleyton Soares | 2017-10-09 | Documento entregue e aprovado no Clarity | Resolvida | 2017-10-09 |  |  | Alta |  | Impeditiva | CoreTeam | 0 | No prazo | Resolvida | N/A | Não se aplica
3 | PRJ24506 | Efetuar follow up da contingencia de infra PRD e do planejamento WAC com WEDO | Leandro Frossard | 2017-10-06 | Leandro Frossard | 2017-10-17 | WeDo informará Planejamento WAC em 13/11 e informou não ser possível particionar | Resolvida |  | 2017-10-27 |  | Alta |  | Impeditiva | Reunião de trabalho | -43025 | No prazo | Resolvida | N/A | Não se aplica
4 | Programa | Abrir Projeto para a Onda 1 | Leandro Frossard | 2017-10-06 | Leandro Frossard | 2017-10-17 | Aberto Subprojeto PRJ00025887 | Resolvida | 2017-10-17 |  |  | Normal |  | Não impeditiva | Reunião de trabalho | 0 | No prazo | Resolvida | N/A | Não se aplica
5 | Programa | Enviar contatos dos recursos WeDo alocados no Projeto para acesso aos servidores | Leandro Frossard | 2017-10-11 | André Jacomino | 2017-10-11 | WeDo enviou a lista. Nomes dos recursos de Portugal terão que ser liberados diariamente | Resolvida | 2017-10-11 |  |  | Normal |  | Não impeditiva | Reunião de trabalho | 0 | No prazo | Resolvida | N/A | Não se aplica
6 | PRJ25351 | Enviar requisito para aprovação em Carteira no Clarity | Adriana Almeida | 2017-10-11 | Kleyton Soares | 2017-10-18 |  | Resolvida | 2017-10-16 |  |  | Alta |  | Impeditiva | Reunião de trabalho | -2 | No prazo | Resolvida | N/A | Não se aplica
7 | PRJ24506 | Instalação Oracle Server 12 no ambiente DEV de contingência | Placido Mesquita | 2017-10-16 | Leandro Frossard | 2017-10-17 | Instalado BD Oracle na máquina de Contingência | Resolvida |  | 2017-10-23 |  | Alta |  | Impeditiva | Reunião de trabalho | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | PRJ25964 | Enviar requisito para abertura do Subprojeto da Onda 3 | Leandro Frossard | 2017-10-23 | Kleyton Soares | 2017-11-01 |  | Aberta |  | 2017-11-10 |  | Alta |  | Impeditiva | Reunião de trabalho | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
9 | Programa 1 | Migração do projeto de infraestrutura PRJ24387 que foi aberto por TI para a UN de Adm. Finanças | Leandro Frossard | 2017-10-23 | Marcio Cesar | 2017-11-06 | Projeto migrado e com a mesma PG | Resolvida | 2017-11-08 | 2017-11-10 |  | Normal |  | Não impeditiva | Reunião de trabalho | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
10 | Programas 1 e 2 | Informar data limite para comprometimento da verba de 2017 e estimativa do valor a ser defendido novamente para 2018 | Cezar Fernandes | 2017-10-23 | Adriana Almeida | 2017-11-01 | Não temos data limite para comprometer verba, podendo gerar pedidos até 30/12. Pelo andamento das nossas aprovações, devemos comprometer a verba da WeDo esse ano | Resolvida | 2017-10-30 |  |  | Normal |  | Não impeditiva | Reunião de trabalho | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
11 | PRJ24506 | Favor levantar os IPs (ou range de IPs) para acesso origem WeDo - Florianópolis e Rio | Leandro Frossard | 2017-10-25 | Placido Mesquita | 2017-10-27 |  | Resolvida |  |  |  | Alta |  | Impeditiva |  | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
12 | PRJ25837 | Retorno sobre Proposta de Analíticos | Leandro Frossard | 2017-10-30 | Placido Mesquita | 2017-11-13 |  | Aberta | [7 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
13 | Programa 1 | Avaliar se Infra de HMG suporta até Onda 6 | Leandro Frossard | 2017-10-30 | Placido Mesquita | 2017-11-03 | Em análise com Leandro | Resolvida | [7 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
14 | PRJ25351 | Responder dúvidas e pendências do DSOL enviadas pelo Leandro | Leandro Frossard | 2017-11-01 | Kleyton/Cezar | 2017-11-06 | Respostas enviadas por e-mail em 01/11 | Resolvida | 2017-11-01 | [6 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
15 |  | Data conclusão DSOL e início aquisição DEV e HMG | Leandro Frossard | 2017-11-06 | Wagner | [10 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | FALSE | Resolvida | Resolvida | N/A | Não se aplica
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
Atraso = IF([Status]="Aberta",TODAY()-[Data Prevista de Conclusão],IF([Status]="Resolvida",[Data de Conclusão]-[Data Prevista de Conclusão],IF([Status]="Respondida",[Data da Resposta]-[Data Prevista de Conclusão],IF([Status]="Cancelada",0))))
Atraso = IF(#REF!="Aberta",TODAY()-[Data Prevista de Conclusão],IF(#REF!="Resolvida",[Data de Conclusão]-[Data Prevista de Conclusão],IF(#REF!="Respondida",[Data da Resposta]-[Data Prevista de Conclusão],IF(#REF!="Cancelada",0))))
Aging para Análise da resposta = IF([Status]="Respondida",TODAY()-[Data da Resposta],"N/A")
Aging para Análise da resposta = IF(#REF!="Respondida",TODAY()-[Data da Resposta],"N/A")
Note on G1: Autor: Data estimada (baseline) para conclusão da pendência
Note on I1: Autor: Marcar Status = Respondido quando a pendência for respondida mas ainda precisar ser avaliada pela área que a originou. Apenas após a análise, se OK, trocar status para Resolvida. Caso não OK, trocar status para Aberta
Note on J1: Autor: Data efetiva de Conclusão/Resolção
Note on K1: Autor: Caso a data prevista de concusão (baseline) não seja cumprida, informar nova data prevista
Note on L1: Autor: Listar a área com a qual possui dependência
Note on O1: Autor: Indicar se pendência é impeditiva ou não para a etapa em que se encontra (ex: impeditiva para concluir o DSOL)
Note on P1: Autor: Informar origem da pendência: reunião de core team, steering, reunião de trabalho ou alinhamento não cumprido
Note on F216: Autor: Responsável a confirmar

## Gráficos
Contagem de ID | Rótulos de Coluna
| Aberta | Aberta Total | Total Geral
Rótulos de Linha | Resolvida
PRJ25964 | 1 | 1 | 1
PRJ25837 | 1 | 1 | 1
Total Geral | 2 | 2 | 2
Status | Aberta
Contagem de ID | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | (vazio) | 2017-11-10 | Total Geral
Placido Mesquita | 1 |  | 1
Kleyton Soares |  | 1 | 1
Total Geral | 1 | 1 | 2
Status | Aberta
Rótulos de Linha | Pendências
PRJ25964 | 1
PRJ25837 | 1
Total Geral | 2
Contagem de ID | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Resolvida | Total Geral
Aberta | 2 | 2
Total Geral | 2 | 2
Status | Aberta
Contagem de ID | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Resolvida | Total Geral
(vazio) | 2 | 2
Total Geral | 2 | 2
Status | Aberta
Rótulos de Linha | Contagem de ID
Resolvida | 2
Total Geral | 2
Status | Aberta
Rótulos de Linha | Quant.Pendências
Placido Mesquita | 1
Kleyton Soares | 1
Total Geral | 2
Status | Aberta
Contagem de Status para avaliação da Resposta | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | N/A | Total Geral
Leandro Frossard | 2 | 2
Total Geral | 2 | 2
Status | Aberta
Rótulos de Linha | Contagem de ID
Kleyton Soares | 1
Placido Mesquita | 1

## Controle de Versões (hidden)
Histórico de Versões
Versão | Documento | Data | Data de Aprovação | Comentários
v1 | Pendencias 55619 | 2014-03-19
v2 | Pendencias 55619 | 2014-03-19 |  | Revisada pelo GP
v3 | Template Planilha de Pendências Projetos Evolutivos | 2014-08-11 |  | Revisada por Adriana Almeida para utilização como planilha de pendências padrão
v4 | Template Planilha de Pendências Projetos Evolutivos | 2014-09-04 |  | Revisada por Jussara Bernini para utilização como planilha de pendências padrão
v5 | Template Planilha de Pendências Projetos Evolutivos | 2014-09-10 |  | Revisada por Jussara Bernini para utilização como planilha de pendências padrão