## Slide 1: Programa Novo Antifraude RAID-FMS Projeto PRJ00024387
FEVEREIRO/2018

## Slide 2: Índice
Cenário Atual – Anti-Fraudes
Objetivo, Necessidade e Benefícios
Roadmap de Implantação
Macro Entregas do Programa
Core Team
Visão Macro da Solução
Premissas e Restrições
Riscos e Issues
Resumo Financeiro
Comunicação
Agenda de Reuniões

## Slide 3
FUNIL DE FRAUDES (R$ MM)
NCOI + SUBSCRIÇÃO / VENDAS
DE 2014 A 2016 CUSTOS MAIORES ASSOCIADOS A PERDAS POR TRÁFEGO (LDI, ROAMING, SMS) EM 2017 50% DO CUSTO JEC E 30% INSTALAÇÃO/EQUIPAMENTOS
4T17 VS 4T16
Chart: 
| 2T14 | 3T14 | 4T14 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17
INSTALAÇÃO | 5.107 | 7.2035 | 5.547 | 3.4227 | 3.7167 | 2.8206 | 2.8024 | 3.2187 | 4.2373 | 5.5558 | 3.2108 | 3.8505 | 3.712 | 3.3615 | 4.2648
USO | 28.9762 | 19.7478 | 12.542 | 8.1216 | 7.4223 | 5.3107 | 3.8757 | 2.9591 | 2.2344 | 5.5324 | 4.2657 | 3.2708 | 3.1834 | 2.9519 | 2.1992
SMS | 6.7677 | 6.7677 | 6.7677 | 6.21 | 6.4733 | 7.6197 | 4.3964 | 6.0597 | 8.3377 | 5.941 | 2.5841 | 1.6777 | 0.88238 | 0.50373 | 0.43288
ATEND/ ODCs | 9.8273 | 15.6429 | 14.666 | 14.3713 | 16.3071 | 18.2157 | 14.3326 | 9.3842 | 11.1247 | 7.9957 | 5.2373 | 4.4214 | 5.7794 | 5.8098 | 6.3897
TOTAL | 50.6782 | 49.3618 | 39.5227 | 32.1256 | 33.9194 | 33.9667 | 25.4071 | 21.6218 | 25.9341 | 25.0249 | 15.2979 | 13.2203 | 13.5572 | 12.6919 | 13.2866
TOTAL | 50.6782 | 49.3618 | 39.5227 | 32.1256 | 33.9194 | 33.9667 | 25.4071 | 21.6218 | 25.9341 | 25.0249 | 15.2979 | 13.2203 | 13.5572 | 12.6919
PERDA 2017 41% MENOS QUE 2016
ATEND/ ODCs | 22%
SMS | -83%
ITX | -48%
INSTAL. | 33%
Cenário Atual Anti-Fraudes
80% DO CUSTO FRAUDE EM 2017 ASSOCIADO A JEC E EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÃO. NOVA REDUÇÃO DEPENDE DE MAIOR PREVENÇÃO NO MOMENTO DA VENDA
FRAUDE /VENDAS
GANHO FINANCEIRO
PERDAS IDENTIFICADAS
-75%
2014
2016
2015
2017
-41%
o % de fraude nas vendas da Oi é > 5%
Obs.: perdas piores que benchmarking Vivo 3,5%
Ferramenta atual não preveni fraude no momento da venda p/tv e fixa r2 e sem flexibilidade para regras complexas e modelos estatísticos avançados
Baixa produtividade nas pas para identificação de fraude (+ 170 pas +R$20MM ano)
A Móvel responde por 63% das fraudes nas vendas.
Notes: Arquivos em
1º gráfico – Cezar
2º arquivo está em: \\netprd03\RA_e_Fraude\FRAUDE\APRESENTAÇÃO 2015\Bases apresentação Funil\ARQUIVOS ESPECIFICOS CEZAR - BLOQUEIO POR PROD E BLOQ UTC ((((nome do arquivo: Gráfico no Microsoft PowerPoint_GANHO FINANCEIRO))))
3º Report_Portal_Bloqueio_V4_Franatu OUUUUU query Kleyton
4º pegar com Estevão (Reclamações)

## Slide 4: Objetivo, Necessidades e Benefícios
OBJETIVO:
  Unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a Transformação Digital na Oi
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE OU PROBLEMA:
Solução atual segregada por regiões, produtos e serviços
Ausência de visão unificada dos cenários de fraude em multi-produtos, impedindo a identificação de associações suspeitas entre clientes e contas para todas as linhas de negócio da Oi
Solução atual não está preparada para novos tipos de fraude a serem detectados com a Transformação Digital
Solução atual não permite realizar análise preditiva para antecipar a identificação de novos cenários de fraude
Processos manuais de prevenção a fraude na OI TV e Fixo R2 geram custos com BO e perda de receita
BENEFÍCIOS:
Redução da taxa de JEC
Redução da taxa de reclamação em redes sociais
Redução de perda de custo de interconexão
Redução de ativação e instalação de produtos indevidos
Aprimoramento da experiência do cliente
Redução do churn
Aumento de vendas com a maior assertividade das derivações e maior número de tentativas de contato.
FMS
DIGITAL
CRÉDITO
SEGINF
JEC
ATIVAÇÂO
VENDAS

## Slide 5: Roadmap de Implantação
Motor Regras
Criação Regras Prevenção: Teste TV off-line
Venda On-Line
Migração por Produto e UF para Novo FMS
Integração CRMs
Novas Integrações
Discador automático na URA (Oportunidade de automatizar bloqueio sem contato 20% a 50% das derivações)
Telas p/ Operação de Crédito
10-20% Ganho Fim do Copy e Cola Front End
Aumento de Venda: Garantia de X tentativa de Contato por venda
Check List Perguntas Matadoras por fila
Backtest de aumento de derivação de novas regras
Priorização de todos tel de contato
Validação de toda TV ON-LINE (-3PAs TV)
Criação de SCORE POSITIVO (endereços e tel contato confiáveis p/ o CPF)
SMS Interativo reduz contato humano
Bureau de Cadastro ABR (integração receita federal, pre-pago outras operadoras, etc)
Controles de produtividade Pas On-Line
Informações unificadas do CPF de todos CRMS e inadimplência
Negativa automática Propostas duplicadas (30% propostas derivadas)
Automatização analítico p/ aumentar prevenção
Regras mais complexas e efetivas (Login vendedor, Endereço, Basona Serasa, etc)
Anomalia de qtde de produtos por Endereço, CPF, telefone de Contato.
Score Externo
5
Entrega 1
Entrega 2
Entrega 3
Entrega 4
Cronograma Oficial TI
Expectativa Não Oficial TI
2T18
3T18
4T18
31/01/18

## Slide 6: Macro Entregas do Programa
Onda 2 :: Motor de regras e TV Offline
Carga e normalização de bases domínio Prevenção a Fraudes (15 bases)
Onda 3 ::Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
Motor de regras online e anomalias, score e recomendação de vendas
Portal alarmes, gestão de regras e relatórios
Integração SOA score Transact online
Motor score analítico de regras (pesos)
Ondas 7.1/7.2 :: CRM, Recargas e Inadimplência
Onda 10 :: Oi Controle sem fatura
Integração e carga CRM Oi (SINN, SIEBEL6.3, SIEBEL8, STC e SAC) incremental e full
Integração com 31Global
Motor de qualidade de vendas
Integração com recargas de pré-pago
Motor de score de migração pré-pós
Integração e carga com bases de inadimplência.
Evolução motor de regras e score online e modelos estatísticos avançados
Integração com plataforma M4U para tratamento de ativações Oi Controle
Motor de regras e score baseado no volume de recargas x migração Controle
Integração com Clearsale para score de risco Oi Controle
Motor score de risco chargeback Oi Controle
Regras de prevenção Oi Total
Motor de qualidade do telefone de contato e endereço confiável
Integração com todas as 15 fontes de dados conhecidas e utilizadas pela prevenção a fraude.
Regras de prevenção Oi Fibra
Novas telas de operação de crédito (ganho de produtividade no tratamento de propostas derivadas), relatórios de gestão,
Integração e carga base Transact
Carga de arquivos Churn, CEP, CPF e telefone.
Discador automático e carga de histórico de contatos
Modelos estatísticos avançados
Motor score online (+regras de convivência off-line)
Evolução do Portal de alarmes e novos relatórios Prevenção a fraudes
Integração DW cadastro
migração de histórico de tratamento
*previsão RFP na onda 4/5/6
*previsão RFP na onda 8/9
*previsão RFP na onda 7.1
*novo RQN

## Slide 7: Core Team
INTEGRAÇÔES TI
Eduardo D
SPONSOR
Gaspar Carreira / André Ituassú
ARQ. SOLUÇÕES
Marcelus Silva
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leandro Frossard
PMO
Adriana Almeida
Planej. INFRA
Paulo Lyra/Fabian
Solução AF/Dados
Antonio Carlos
GP
Leandro Frossard
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Kleyton Soares
Unidade de Venda
Debora Farias
PREVENÇÂO
Rodrigo Freitas
GP
Placido Cavalcante
SPONSOR
Alexsandra
COORDENAÇÃO
Placido Cavalcante
Integrador (WeDo)
OI
Projetos INFRA
Wagner Veloso/Paulo Barreto
SCORE EXT. e TV
Leandro Frossard
Treinamento/BPO
Cezar Fernandes
DETECÇÂO
Kleyton Soares
Seg. de Sistemas
Christiano Maia
Fraude Interna
Iran
VENDAS
TBD
Segurança NDS
Flavio de Jesus
Gestão de Testes
Luciana (Link)
CRÉDITO
Frederico Basili
Seg. de Intel.
Eduardo Fernandes
Infra e Operações
Judney/Antonio
UTC
Ariane Carla
Arq. Funcional
Luiz Bráz PT
Arq. Técnico
André Jacomino
Infra/DBA
Leonardo Martins
Seg. de Acessos
Amaury Araujo
DATA LAKE
Thiago Jordão
Relacionamento
Marcio Cesar
TML Releases
Sabrina Mota
Transição Prod.
Camila Costa

## Slide 8: Visão Macro da Solução RAID-FMS
TRANSFORMAÇÃO
OUTPUT
ENTRADAS
MOTOR DE PREVENÇÃO NA VENDA
MOTOR DETECÇÃO PÓS INSTALAÇÃO
MOTOR DETECÇÃO FRAUDE TRÁFEGO
CRM
FPD/ INADIMPLÊNCIA
FRAUDES OI, VIVO, TIM, CLARO
URA
SCORE EXTERNO
CADASTRO PDVs/LOGINS (CONTAX, BTCC, ETC)
DW/BOV (PLANTA, GROSS, CHURN)
FATURAMENTO
M4U
CDRs VOZ, DADOS, SMS
RECARGA PRE
EVENTOS DE RISCO (ROAMING, TROCA DE CHIP)
APARELHOS ROUBADOS
PREVENÇÃO NA VENDA
BLOQUEIO DE FRAUDE DETECÇÃO
BLOQUEIO FRAUDE TRÁFEGO
ANALITICO AVANÇADO
TELAS GANHO DE PRODUTIVIDADE NAS PAS

## Slide 9: Premissas e Restrições
Não está previsto paralelismo entre as Ondas e Subprojetos, portanto o DSOL de uma Onda só pode ser iniciado após o término da UAT da Onda anterior.
Projeto Novo Antifraude deverá ser cross com os Projetos do Novo Front End de Vendas (PRJ00023734), Upgrade Transact (PRJ24668), Upgrade ICS (PRJ22594), Multiprodutos – Nova Política de Crédito (PRJ9567) e Unifica.
A abertura dos Projetos/subprojetos de cada uma das Ondas será feita com base nos macro-requisitos enviados pelo Cliente definidos em tempo de RFP, e está condicionada ao envio do detalhamento das Regras de Negócio e Critérios de Aceitação pelo Cliente.
Requisitos e Regras identificados em tempo de DSOL/UAT da Onda em execução, que não constem no SD aprovado ou devidamente detalhados, serão repriorizados para Ondas futuras. Se forem classificados como impeditivos serão endereçados como CR de Escopo, implicando em revisão de planejamento de entregas e esforço por parte das fábricas envolvidas.
PREMISSAS – Sistemas
PREMISSAS – Gerência Prevenção a Fraudes
Para o sucesso do projeto e maior eficiência da ferramenta, é essencial revisão do processo de Vendas, Crédito, SLA´s de Tempo de Resposta ao Transact e Instalação da Oi (Fixo, TV, Oi Total etc), além do engajamento das gerências relacionadas em tempo de especificação, a fim de garantir maior qualidade nos dados cadastrais na proposta no momento da venda
A contratação do BPO para o Design de regras e telas para o Programa 2 deve ser feita durante o Programa 1 para subsidiar a construção de motores de alarmes, casos, regras e telas diversas para tratamento e consulta, de forma a garantir que os extratores e integrações previstas no Programa 1 irão atender ao Programa 2 (CRM´s)

## Slide 10: Riscos e Issues
Contrato do fornecedor WeDo para desenvolvimento e manutenção da nova aplicação de Fraude ainda em negociação, gerando pendência de comprometimento e faturamento das parcelas referentes às Ondas 1 e 2, já entregues.
Devido ao detalhamento das Regras de Negócio e Critérios de Aceitação ser feito previamente ao início da etapa de Análise e Desenho da Solução de cada uma das Ondas, temos Risco de inclusão de novo escopo ao longo do Projeto
Considerando a redistribuição dos requisitos de Operação de Crédito e Regras Online para demais produtos no SD da Onda 3, identificamos que as ondas 4/5/6 e 8/9 podem ser desconsideradas do roadmap previsto inicialmente na RFP. Importante ressaltar que esta redistribuição de requisitos implica também na revisão do planejamento e esforço estimado em tempo de RFP.

## Slide 11: Comunicação
O que recebe? | Quem envia / prepara? | Quem recebe / consulta? | Quando recebe / consulta? | Como recebe / consulta? | O que recebe / consulta?
Plano do Projeto TI | PMO | Stakeholders do projeto | Início do projeto Atualizações quando necessário | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | Plano do Projeto TI
Ata de reunião | Organizador da reunião | Participantes da reunião Demais interessados | Em até 24 horas corridas após reunião | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | Ata de reunião
Status Report –Fornecedores | Fornecedores | GP RT dos sistemas envolvidos PMO | Semanalmente | E-mail | Status Report – Fornecedores
Material do Core Team (RSO) | PMO | Público do Core Team | Semanalmente na reunião de Core Team ou consulta sob demanda | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | RSO
Material do Core Team (RSE) – Quando aplicável | PMO | Público do Steering | Periodicamente na reunião de Steering ou consulta sob demanda | E-mail / Sharepoint ou ClarityPPM | RSE
Lista de Pendências | PMO | Responsável pela execução da pendência | Semanalmente | E-mail | Lista de Pendências (no Sharepoint ou na aba de colaboração)

## Slide 12: Agenda de Reuniões
Sexta
MANHÃ
TARDE
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Presencial
Legenda:
Atividade de Preparação
Acompanhamento de Pendências – Envio de e-mail
Resp.: PMO
Público: Resp. Pendências Abertas, Core Team
Divulgação Material
14:00
Preparação do Material para o Core Team
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO, GP
Divulgação Ata de Core Team , Cadastramento das Pendências e das Decisões, Premissas e Restrições definidas na reunião
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO
Público: Membros do Core Team
09:00
Reunião de Core Team
Periodicidade: Semanal
Participa: GPs, CT, CF, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Envio do Status Report pelos Fornecedores
Público: PMO, GPs e RTs
Reunião de Status com fornecedores
Participa: GP, CT, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Acompanhamento e Atualização de Pendências para Core Team
Resp.: Responsável pelas pendências em Aberto