## Slide 1: Programa Novo Antifraude RAID-FMS Core Team 26/12/17

## Slide 2: Organograma
INTEGRAÇÔES TI
Eduardo D
SPONSOR
Gaspar Carreira / André Ituassú
ARQ. SOLUÇÕES
Marcelus Silva
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Leandro Frossard
PMO
Adriana Almeida
Planej. INFRA
Paulo Lyra/Fabian
Solução AF/Dados
Antonio Carlos
GP
Leandro Frossard
Não Alocado
Alocação não atende
COORDENAÇÃO FUNCIONAL
Kleyton Soares
Unidade de Venda
Debora Farias
PREVENÇÂO
Rodrigo Freitas
GP
Placido Cavalcante
SPONSOR
Alexsandra
COORDENAÇÃO
Placido Cavalcante
Integrador (WeDo)
OI
Projetos INFRA
Wagner Veloso
SCORE EXT. e TV
Leandro Frossard
Treinamento/BPO
Cezar Fernandes
DETECÇÂO
Kleyton Soares
Seg. de Sistemas
Christiano Maia
Fraude Interna
Iran
VENDAS
TBD
Segurança NDS
Flavio de Jesus
Gestão de Testes
Luciana (Link)
CRÉDITO
Frederico Basili
Seg. de Intel.
Eduardo Fernandes
Infra e Operações
Judney/Antonio
UTC
Ariane Carla
Arq. Funcional
Luiz Bráz PT
Arq. Técnico
André Jacomino
Infra/DBA
Leonardo Martins
Seg. de Acessos
Amaury Araujo
DATA LAKE
Thiago Jordão
Relacionamento
Marcio Cesar
TML Releases
Sabrina Mota
Transição Prod.
Camila Costa

## Slide 3
PRJ00024387
Projeto: Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024506
Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00024931
Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00026001
Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS
PRJ00025887
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1
PRJ00025351
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025837
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2
PRJ00025964
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
PRJ00026905
[Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3
ABERTOS POR TI
ABERTOS PELO USUÁRIO/RELACIONAMENTO
Programa Novo antifraude RAID-FMS (PRJ00024387/PRJ25351/PRJ25964) Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS

## Slide 4: PRJ24506 - Aquisição Infra Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
Devido ao planejamento da disponibilização do ambiente de PRD para Ago/18 e, em virtude do projeto BONIFICAÇÃO-Oi, ter suspendido empréstimos de HW, usaremos como contingência para as Ondas 2 e 3, o ambiente de DEV definitivo, em disponibilização.
DSOL
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos de Atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Servidores DEV disponibilizados. Instalação do RAID-Vanilla com 50% de evolução, aguardando encerramento da ARS 016728239 para configuração das Tablespaces para conclusão da instalação, planejada para 04/01.
Servidores HML em cadastramento no CMDB. Processo de aquisição iniciado em 04/12. Aguardando término do processo e geração dos Pedidos de Compra atualização do cronograma atualizado de entrega desta Infra pelo RT (Wagner), atualmente planejada para Maio/18.
Realizada áudio em 29/12 para esclarecimentos sobre o DSOL enviado em 20/12, aguardando entrega da versão revisada.
TBD – Envio do DSOL revisado após Áudio realizada em 29/12 – Resp.: Wagner Veloso

## Slide 5: PRJ24931 - Aquisição Infra de Produção do Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de HW, SW e Serviços visando Unificar os processos de Gestão de Fraudes e habilitar as capacidades para a transformação digital na Oi
N/A
Plano
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
ETI revisada e Orçamento confirmado para início do processo de Aquisição dos Servidores. Após retorno do time de Planejamento de Capacidade, previsto para 08/01, será possível ter a previsão de emissão do Pedido de Compra e da data da entrega dos servidores, para atualização do cronograma.
05/01 – Encaminhar para o time de Planejamento de Capacidade a solicitação de aquisição dos servidores
08/01 – Receber o retorno do time de Planejamento de Capacidade em relação a data em que será enviada a RFP para o time de Contratações;

## Slide 6: PRJ26001 - Aquisição Infra Hadoop para o Novo Antifraude RAID-FMS Escopo: Aquisição de infraestrutura de Hadoop visando garantir a entrada em PRD do Programa RAID-FMS
N/A
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Orçamento confirmado e processo de aquisição iniciado em 26/12
Esta Infra poderá ser utilizada a partir da Onda 7.1.
TBD: término do processo de Aquisição de HW e SW.

## Slide 7: PRJ25887 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 1 Escopo: Implementar nova Solução Antifraude na Oi a partir da aplicação RAID-FMS
Ponto de Atenção: pendente término da negociação contratual entre Oi e WeDo para criação do Pedido de Compra e faturamento da 1ª parcela do Programa, referente à entrega do Blueprint.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Subprojeto concluído no Clarity em 13/11
N/A

## Slide 8: PRJ25837 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 2 Escopo: Implementar nova regra para Motor de regras e TV Offline
Pontos de Atenção:
Início de UAT em 10/1/18 tem dependência com a entrega e liberação dos acessos e configurações dos servidores FMSDX02 e FMSDX03, conforme status do PRJ24506.
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Construção finalizada em 27/12, conforme planejado. Em Teste de Sistemas, de 29/12 a 09/01, conforme cronograma.
Proposta para treinamento Analytics enviada pela WeDo em 12.dez. Solicitado comparativo com o treinamento já incluído no Projeto, a ser entregue pela WeDo em 03/01 (Anterior: 29/12)
04/01 – Entrega Runbook e Manual de Operações – Resp.: WeDo
10/01 – Início UAT – Resp.: Oi-Fraude; WeDo; Oi-TI

## Slide 9: Premissas pré-validação Pacote Cargas
Para validação dos carregamentos, considerar as seguintes premissas, sob risco de atrasar o cronograma:
Nomenclatura DSOL
Transferência em modo binário para o servidor
Arquivos enviados de acordo com a periodicidade definida no DSOL (diários, mensais, etc)
Arquivos full + incrementais (SIAF)
Importante
• Ajustes identificados durante a pré-validação e avaliados como impeditivos serão tratados como CR (de TI ou Usuário)
• Qualquer crítica ou ponto de ajuste identificado deverá ser consolidado e endereçado ao GP/PMO em 19/12 para avaliação, de forma a não impactar a atividade de Construção. Relatório final com pontos observados serão analisados pela WeDo em 19/12

## Slide 10: PRJ26905 - [Novo Antifraude RAID-FMS] - Onda 3 Escopo: Implementar novas regras para Oi Total 2P+Fixa R1 1P+Transact Online
Após revisão do DAS, confirmado impacto de desenvolvimento e testes para as frentes de Integração, além do sistema de crédito, implicando no aumento do escopo inicial previsto na etapa de planejamento do Programa Novo Antifraude.
De acordo com o macrocronograma divulgado pela WeDo na fase de planejamento do Programa (Onda 0), não foi contemplado paralelismo entre as Ondas
Fase atual
3
1
6
2
4
5
7
8
Status Executivo
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões A tomar
Etapa do Status: 1 - Plano; 2 - DSOL; 3 - Aprovação Financeira; 4 – Planejamento; 5 – Desenvolvimento/Execução; 6 – Testes/Homologação; 7 - Produção; 8 - Pós-Implantação
Projeto candidatado na Tribo de Serviços de 02/01 para alinhamento do escopo relacionado ao SOA
Requisitos alterados em 27/12, após alinhamento entre Fraude e Crédito, atualmente em validação no Clarity pelas Frentes de Trabalho.
Aguardando confirmação da data de término do DSOL do Transact até 05/01.
24/01 – Início DSOL RAID-FMS – Resp.: WeDo
24/01 – Início DSOL Transact – Resp.: Experian

## Slide 11: Agenda de reuniões
Sexta
MANHÃ
TARDE
Quinta
Quarta
Terça
Segunda
Presencial
Legenda:
Atividade de Preparação
Acompanhamento de Pendências – Envio de e-mail
Resp.: PMO
Público: Resp. Pendências Abertas, Core Team
Divulgação Material
14:00
Preparação do Material para o Core Team
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO, GP
Divulgação Ata de Core Team , Cadastramento das Pendências e das Decisões, Premissas e Restrições definidas na reunião
Periodicidade: Semanal
Responsável: PMO
Público: Membros do Core Team
09:00
Reunião de Core Team
Periodicidade: Semanal
Participa: GPs, CT, CF, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Envio do Status Report pelos Fornecedores
Público: PMO, GPs e RTs
Reunião de Status com fornecedores
Participa: GP, CT, Gestão de Testes, RTs e PMO
Foco: Cronograma, Riscos, Issues e Pendências
Acompanhamento e Atualização de Pendências para Core Team
Resp.: Responsável pelas pendências em Aberto