

**Plano de Implantação**

**Novo Antifraude RAID-FMS – Onda 2**

**BR.A.16.POI.039.00 - PRJ 25351/ SUB 25837**

***Envolvidos***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Líder Técnico - Oi*** | ***Líder de Implantação - Fábrica*** |
| Antônio Carlos | André Jacomino |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de Alterações | | | | |
| Versão | Data | Mudança | Responsável | Revisor |
| 1.00 | 12/01/2018 | Versão Inicial | André Jacomino/WeDo | Plácido Cavalcante/WeDo |
| 1.01 | 12/01/2018 | Ajustes após revisão LT-Oi | Plácido Cavalcante/WeDo | Antônio Carlos/Oi |

**Sumário**

[1. Introdução 4](#_Toc503524864)

[2. Premissas 4](#_Toc503524865)

[3. Relacionamento/Dependências com outros Requerimentos 4](#_Toc503524866)

[4. Timeline da Implantação 5](#_Toc503524867)

[5. Plano de Contingência 6](#_Toc503524868)

[6. Plano de Rollback 6](#_Toc503524869)

[7. Lista de Contatos 6](#_Toc503524870)

# Introdução

Esta demanda tem por objetivo atender as necessidades da Oi para prevenção, detecção, análise e atuação em casos de fraudes de todos os tipos.

Nesta primeira onda serão disponibilizadas as funcionalidades para prevenção de fraude nas vendas (Oi TV).

# Premissas

Será feita a implantação dos objetos e validação após a implantação.

# Relacionamento/Dependências com outros Requerimentos

Não se aplica.

# Timeline da Implantação

| **#** | **Atividade** | **Sistema** | **Área Executora** | **Participante** | **Dependência** | **Objetos** | **Observação** | **Data/Hora Início** | **Data/Hora Fim** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Migração** | | | | | | | | | |
| 1 | Validar que as instâncias do RAID FMS estão ativas:  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  executar o script /apps/raidfms/bin/install/statusFMS.sh | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo |  | N/A |  | 31/01/2018  10:00 | 31/01/2018  10:05 |
| 2 | Implantação dos Objetos RAID FMS:  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  b) Executar o script para instalação dos objetos:  /apps/raidfms/bin/install/install.sh | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo | 1 | Pacote contendo os objetos serão disponibilizados no filesystem do servidor | Este script é responsável pela instalação/atualização dos objetos RAID FMS, também faz a criação de tabelas e inclusão de registros em tabelas. | 31/01/2018  10:05 | 31/01/2018  14:00 |
| 3 | Validação da instalação/atualização dos objetos RAID FMS. | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo | 2 | N/A | Validar objetos implantados no projeto | 31/01/2018  14:00 | 31/01/2018  17:00 |

# Plano de Contingência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risco** | **Atividade Afetada** | **Contingência** |
| Baixo | Processo de Instalação. | Processo será executado pela fábrica.  Problemas na atividade de Implantação dos Objetos RAID FMS deverão ser sanados e a instalação reiniciada.  Problemas na atividade de Validação da Instalação/Atualização dos Objetos RAID FMS deverão ser sanadas a partir de ajustes pontuais, sem a necessidade de reexecução da Implantação. |

# Plano de Rollback

Em caso de eventuais problemas, os mesmos deverão ser sanados e a instalação reiniciada.

# Lista de Contatos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Equipe** | **Telefone** | **E-mail** |
| André Jacomino | WeDo – Líder Técnico | 48-99981-4296 | Andre.Jacomino@wedotechnologies.com |
| Placido Mesquita | WeDo – Gestor | 21-98802-0553 | Placido.Mesquita@wedotechnologies.com |
| Antonio Carlos Da Silva Gomes | Oi – Líder da Demanda | 21-98833-2535 | antonio.silva.gomes@oi.net.br |