

**Plano de Implantação**

**Novo Antifraude RAID-FMS – CRs Onda 2**

**BR.A.16.POI.039.06 - PRJ 25351/ SUB 25837**

***Envolvidos***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Líder Técnico - Oi*** | ***Líder de Implantação - Fábrica*** |
| Antônio Carlos | André Jacomino |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de Alterações | | | | |
| Versão | Data | Mudança | Responsável | Revisor |
| 1.00 | 20/02/2018 | Versão Inicial | André Jacomino/WeDo | Plácido Cavalcante/WeDo |
| 2.00 | 21/02/2018 | Alterações solicitadas pela Oi:   * Inclusão de atividade de validação da aplicação no Plano de Rollback * Ajuste do início da mudança para as 18:10h * Correção na atividade 2 | André Jacomino/WeDo | Plácido Cavalcante/WeDo |

**Sumário**

[1. Introdução 4](#_Toc503792152)

[2. Premissas 4](#_Toc503792153)

[3. Relacionamento/Dependências com outros Requerimentos 4](#_Toc503792154)

[4. Timeline da Implantação 5](#_Toc503792155)

[5. Plano de Contingência 6](#_Toc503792156)

[6. Plano de Rollback 7](#_Toc503792157)

[7. Lista de Contatos 8](#_Toc503792158)

# Introdução

Esta demanda tem por objetivo atender as necessidades da Oi para prevenção, detecção, análise e atuação em casos de fraudes de todos os tipos.

Nesta entrada estão previsto as implementações das mudanças apartir da primeira onda.

# Premissas

Será feita a implantação dos objetos e validação após a implantação.

# Relacionamento/Dependências com outros Requerimentos

Não se aplica.

# Timeline da Implantação

| **#** | **Atividade** | **Sistema** | **Área Executora** | **Participante** | **Dependência** | **Objetos** | **Observação** | **Data/Hora Início** | **Data/Hora Fim** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Migração** | | | | | | | | | |
| 1 | Validar que as instâncias do RAID FMS estão ativas:  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  executar o script /apps/raidfms/bin/install/statusFMS.sh | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo |  | N/A |  | 28/02/2018  18:10 | 28/02/2018  18:15 |
| 2 | Parar as instancias  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  executar o script /apps/raidfms/bin/stopAll.sh | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo | 1 | N/A |  | 28/02/2018  18:15 | 28/02/2018  18:20 |
| 3 | Fazer backup das instancias  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  Executar o commando  cp -rf /apps/raidfms/ bkp\_\_raidfms280202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implantação dos Objetos RAID FMS:  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  b) Executar o script para instalação dos objetos:  /apps/raidfms/bin/install/install.sh | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo | 2 | Pacote contendo os objetos serão disponibilizados no filesystem do servidor | Este script é responsável pela instalação/atualização dos objetos RAID FMS, também faz a criação de tabelas e inclusão de registros em tabelas. | 28/02/2018  18:20 | 28/022018  18:50 |
| 5 | Iniciar as instancias  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  executar o script /apps/raidfms/bin/startAll.sh | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo | 3 | N/A | Validar objetos implantados no projeto | 28/02/2018  18:50 | 28/02/2018  19:00 |
| 6 | Validação da instalação/atualização dos objetos RAID FMS. | RAID FMS | WeDo | Equipe WeDo | 4 | N/A | Validar objetos implantados no projeto | 28/02/2018  19:00 | 28/02/2018  19:30 |

# Plano de Contingência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risco** | **Atividade Afetada** | **Contingência** |
| Baixo | Processo de Instalação. | Processo será executado pela fábrica.  Problemas na atividade de Implantação dos Objetos RAID FMS deverão ser sanados e a instalação reiniciada.  Problemas na atividade de Validação da Instalação/Atualização dos Objetos RAID FMS deverão ser sanadas a partir de ajustes pontuais, sem a necessidade de reexecução da Implantação. |

# Plano de Rollback

| **Num** | **Atividade** | **Sistema** | **Área Executora** | **Dependência** | **Objetos** | **Data/Hora Início** | **Data/Hora Fim** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rollback** | | | | | | | |
| 1 | Remoção dos Objetos RAID FMS:  a) Entrar no servidor **FMSDX02** com usuário ***raidfms***  b) retornar a versão dos objetos do diretório  /apps/raidfms | RAID FMS | WeDo | N/A | Retorno dos objetos salvos no filesystem do RAID FMS através de execução de comando do sistema operacional. | 28/02/2018 às 19:30 | 28/02/2018 às 20:00 |
| 2 | Validação do Rollback dos objetos RAID FMS. | RAID FMS | WeDo | 1 | N/A | 28/02/2018 às 20:00 | 28/02/2018 às 20:30 |

# Lista de Contatos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Equipe** | **Telefone** | **E-mail** |
| André Jacomino | WeDo – Líder Técnico | 48-99981-4296 | Andre.Jacomino@wedotechnologies.com |
| Placido Mesquita | WeDo – Gestor | 21-98802-0553 | Placido.Mesquita@wedotechnologies.com |
| Antonio Carlos Da Silva Gomes | Oi – Líder da Demanda | 21-98833-2535 | antonio.silva.gomes@oi.net.br |